## Agile Projektplanung
AGILE PROJEKTPLANUNG
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | FORTSCHRITT INSG. |  | PROJEKTLEISTUNG
| Produkt-Release | Fr- Brock | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 2022-12-30 |  | BESCHREIBUNG UMFANG
GEFÄHRDET | AUFGABE | FEATURE-TYP | VERANTWORTLICH | STORY POINTS | START | ENDE | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
| Sprint 1 |  | Fr. Brock |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Vollständig
| Feature 1 |  | Fr. Chernoff |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Vollständig
| Feature 2 |  | Hr. Stiehl |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Vollständig
| Feature 3 |  | Hr. Stiehl |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | Überfällig
| Sprint 2 |  | Hr. Stiehl |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | In Arbeit
| Feature 4 |  | Fr. Brock |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In Arbeit
| Feature 5 |  | Fr. Chernoff |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Nicht begonnen
| Feature 6 |  | Fr. Weber |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Nicht begonnen
| Sprint 3 |  | Fr. Weber |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Nicht begonnen
| Feature 7 |  | Fr. Brock |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Nicht begonnen
| Feature 8 |  | Fr. Chernoff |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Nicht begonnen
| Feature 9 |  | Hr. Stiehl |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Nicht begonnen
ZUM ERSTELLEN IN SMARTSHEET HIER KLICKEN

## Agile Projektplanung - LEER
AGILE PROJEKTPLANUNG
| PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | FORTSCHRITT INSG. |  | PROJEKTLEISTUNG
BESCHREIBUNG UMFANG
GEFÄHRDET | AUFGABE | FEATURE-TYP | VERANTWORTLICH | STORY POINTS | START | ENDE | DAUER (TAGE) | STATUS | KOMMENTARE
| Sprint 1 | [5 empty] | 0
| Feature 1 | [5 empty] | 0
| Feature 2 | [5 empty] | 0
| Feature 3 | [5 empty] | 0
| Sprint 2 | [5 empty] | 0
| Feature 4 | [5 empty] | 0
| Feature 5 | [5 empty] | 0
| Feature 6 | [5 empty] | 0
| Sprint 3 | [5 empty] | 0
| Feature 7 | [5 empty] | 0
| Feature 8 | [5 empty] | 0
| Feature 9 | [5 empty] | 0

## -Disclaimer-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf seiner Webseite zur Verfügung stellt, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Webseite oder der dort enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder dazugehörigen Grafiken. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.