## Geschäftsplan
GESCHÄFTSPLAN
Projektplanung für ein neues Geschäft
Phase 1: Strategieplanung
Phase 2: Geschäftsbestimmung
AUFGABEN | START | ENDE | TAGE | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
Phase 1: Selbsteinschätzung
Bestimmung der Geschäftsvision | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0
Identifizierung der Kompetenzen | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0
Entscheidung, ob Plan weiterverfolgt wird | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0
Phase 1: Bestimmung der Geschäftsmöglichkeit
Marktforschung | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0
Interviews | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4
Identifizierung benötiger Ressourcen | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2
Bestimmung der Betriebskosten | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1
Phase 1: Evaluierung potenzieller Risiken
Einschätzung des Marktvolumens | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2
Bewertung des Wettbewerbs | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1
Bestimmung benötiger Ressourcen | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1
Bestimmung finanzieller Anforderungen | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2
Bewertung der Profitabilität | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1
Überprüfung der Strategie | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1
Phase 2: Marktbestimmung
Zugriff auf verfügbare Marktforschung | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2
Erstellung einer Marktanalyse | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3
Implementierung der Marktanalyse | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2
ZUM ERSTELLEN IN SMARTSHEET HIER KLICKEN

## -Disclaimer-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf seiner Webseite zur Verfügung stellt, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Webseite oder der dort enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder dazugehörigen Grafiken. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.