## New Home Construction Timeline
NEW HOME CONSTRUCTION TIMELINE TEMPLATE
WBS | TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION IN DAYS
1 | PRE-CONSTRUCTION | 2016-09-15 | 2016-10-14 | 29
1.1 | Contracts | 2017-10-06 | 2017-10-24 | 18
1.2 | Financing | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 4
2 | FOUNDATION | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 12
2.1 | Layout, Pour, and Pin Footings | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2
2.2 | Block, Mortar, Sand Foundation | 2017-10-25 | 2017-12-05 | 41
3 | DRAW #1 | 2017-11-19 | 2017-12-10 | 21
3.1 | Steel and Lumber Delivery | 2017-10-29 | 2017-12-09 | 41
3.2 | Waterproofing and Drain Tile | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 23
4 | FRAMING | 2017-11-29 | 2017-12-20 | 21
4.1 | Set Steel | 2017-12-10 | 2017-12-22 | 12
4.2 | Deck Framing | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 5
4.3 | Specialty Rough-Ins (Alarm, Cable, etc.) | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 5
5 | ROOF | 2017-12-27 | 2017-12-30 | 3
5.1 | Roof Trusses | 2017-12-03 | 2017-12-21 | 18
5.2 | Roofing Paper and Shingles | 2018-01-03 | 2018-01-23 | 20
6 | DRAW #2 | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 14
6.1 | Wall Framing | 2018-01-04 | 2018-01-13 | 9
6.2 | Windows and Doors | 2018-02-16 | 2018-03-11 | 23
7 | EXTERIOR FINISHES | 2018-01-19 | 2018-03-10 | 50
7.1 | Siding | 2018-02-03 | 2018-02-14 | 11
7.2 | Trim and Brick Veneer | 2018-01-18 | 2018-03-06 | 47
8 | PLUMBING/ELECTRICAL/HVAC | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 7
8.1 | Plumbing/Electrical/HVAC Rough-In | 2018-02-25 | 2018-03-09 | 12
8.2 | Inspections | 2018-02-15 | 2018-02-17 | 2
9 | DRAW #3 | 2018-02-28 | 2018-04-14 | 45
9.1 | Frame Basement | 2018-03-21 | 2018-03-31 | 10
9.2 | Frame Bulkheads | 2018-02-28 | 2018-03-10 | 10
10 | INSULATION/DRYWALL | 2018-02-28 | 2018-03-18 | 18
10.1 | Caulk, Air Seal, Draft and Fire Stop, Insulation | 2018-05-03 | 2018-05-13 | 10
10.2 | Hang, Tape, Finish, and Sand Drywall | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1
11 | INTERIOR FINISHES | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 3
11.1 | Interior Walls and Trim | 2018-05-03 | 2018-05-11 | 8
11.2 | Cabinetry and Countertops | 2018-05-09 | 2018-05-13 | 4
12 | DRAW #4 | 2018-05-13 | 2018-05-18 | 5
12.1 | Paint Cabinets and Doors | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 0
12.2 | Switch and Plug Finishing | 2018-05-09 | 2018-06-05 | 27
13 | FLOORING | 2018-05-29 | 2018-06-10 | 12
13.1 | Tile and Hardwood Install, Sand, Stain, Seal | 2018-05-30 | 2018-06-10 | 11
13.2 | Carpet Install | 2018-05-31 | 2018-06-03 | 3
14 | FIXTURES AND APPLIANCES | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 3
14.1 | Remaining Lights/Fans | 2018-06-02 | 2018-06-05 | 3
14.2 | Appliance Install | 2018-06-03 | 2018-06-06 | 3
15 | DRAW #5 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 3
15.1 | Door Hardware | 2018-06-05 | 2018-06-08 | 3
15.2 | Bath Hardware | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 3
16 | LANDSCAPING/DESIGN | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 3
16.1 | Patios, Porches, Decks, Drive and Walkways | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 3
16.2 | Yard, Plants, Groundskeeping | 2018-06-09 | 2018-06-12 | 3
17 | FINAL DETAILS/CLOSEOUT | 2018-06-10 | 2018-06-13 | 3
17.1 | Final Walk-Through | 2018-06-11 | 2018-06-14 | 3
17.2 | Final Touch-Ups | 2018-06-12 | 2018-06-15 | 3
18 | FINAL DRAW | 2018-06-13 | 2018-06-16 | 3
18.1 | Cleaning | 2018-06-14 | 2018-06-17 | 3
18.2 | Move-In | 2018-06-15 | 2018-06-18 | 3
| CLICK HERE TO CREATE A NEW HOME CONSTRUCTION TIMELINE TEMPLATE IN SMARTSHEET |  |  |  | CLICK HERE TO CREATE NEW HOME CONSTRUCTION TIMELINE TEMPLATES IN SMARTSHEET