## PSP mit Gantt-Diagramm
PROJEKTSTRUKTURPLAN MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL
PROJEKT- MANAGER
FIRMA
DATUM | [6 empty] | PHASE 1 | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
PSP-CODE | AUFGABE | INHABER | START- DATUM | FÄLLIG AM | DAUER | ERLEDIGTE % DER | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[6 empty] | AUFGABE | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | Mi | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR
1 | Projektkonzipierung & Initiierung
1.1 | Projectcharta | Felix Jürgens | 2022-03-12 | 2022-03-15 | #NAME? | 100%
1.1.1 | Revision der Projektcharta | Sandra Jureit | 2022-03-15 | 2022-03-16 | #NAME? | 100%
1.2 | Recherchen | Roland Kemper | 2022-03-15 | 2022-03-21 | #NAME? | 90%
1.3 | Prognosen | Sven Henrichs | 2022-03-16 | 2022-03-22 | #NAME? | 40%
1.4 | Stakeholder | Hannes Krüger | 2022-03-17 | 2022-03-22 | #NAME? | 70%
1.5 | Richtlinien | Malik Montasser | 2022-03-18 | 2022-03-22 | #NAME? | 60%
1.6 | Projektinitiierung | Malik Montasser | 2022-03-23 | 2022-03-23 | #NAME? | 50%
2 | Projektdefinition & Planung
2.1 | Bestimmung von Umfang & Zielen | Sven Henrichs | 2022-03-24 | 2022-03-28 | #NAME? | 5%
2.2 | Budget | Hannes Krüger | 2022-03-29 | 2022-04-02 | #NAME? | 30%
2.3 | Kommunikationsplanung | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
2.4 | Risikomanagement | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
3 | Projekt-Launch & Ausführung
3.1 | Status & Tracking | Roland Kemper |  |  | #NAME? | 0%
3.2 | KPIs | Felix Jürgens |  |  | #NAME? | 0%
3.2.1 | Kontrolle | Sandra Jureit |  |  | #NAME? | 0%
3.2.2 | Vorhersagen | Sandra Jureit |  |  | #NAME? | 0%
3.3 | Projekt-Updates | Roland Kemper |  |  | #NAME? | 0%
3.3.1 | Diagramm-Updates | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
4 | Projekt-Performance/Kontrolle
4.1 | Projektziele | Sven Henrichs |  |  | #NAME? | 0%
4.2 | Zu erbringende Leistungen | Hannes Krüger |  |  | #NAME? | 0%
4.3 | Nachverfolgen v. Aufwand u. Kosten | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
4.4 | Projekt-Performance | Malik Montasser |  |  | #NAME? | 0%
ZUM ERSTELLEN IN SMARTSHEET HIER KLICKEN
Formulas:
DAUER = _xludf.DAYS([FÄLLIG AM],[START- DATUM])

## PSP mit Gantt-Diagramm - LEER
PROJEKTSTRUKTURPLAN MIT GANTT-DIAGRAMM
PROJEKTTITEL
PROJEKT- MANAGER
FIRMA
DATUM | [6 empty] | PHASE 1 | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
PSP-CODE | AUFGABE | INHABER | START- DATUM | FÄLLIG AM | DAUER | ERLEDIGTE % DER | WOCHE 1 |  |  |  |  | WOCHE 2 |  |  |  |  | WOCHE 3 |  |  |  |  | WOCHE 4 |  |  |  |  | WOCHE 5 |  |  |  |  | WOCHE 6 |  |  |  |  | WOCHE 7 |  |  |  |  | WOCHE 8 |  |  |  |  | WOCHE 9 |  |  |  |  | WOCHE 10 |  |  |  |  | WOCHE 11 |  |  |  |  | WOCHE 12
[6 empty] | AUFGABE | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | Mi | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | D | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR | M | DI | MI | D | FR
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## -Disclaimer-
Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf seiner Webseite zur Verfügung stellt, dienen ausschließlich als Referenz. Wir bemühen uns um korrekte und aktuelle Inhalte, übernehmen jedoch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Verlässlichkeit, Angemessenheit oder Verfügbarkeit der Webseite oder der dort enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder dazugehörigen Grafiken. Jegliche Verwendung dieser Inhalte erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko des Nutzers.