## Projektplan und Gantt-Diagramm
VORLAGE FÜR PROJEKTPLÄNE UND GANTT-DIAGRAMME
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLIEFERUNG
Produktrelease | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
UMFANGSANGABE
AUFGABEN | VERANTWORTLICHER | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS
Kick-off-Meeting festlegen | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | Abschließen
Zielen zustimmen | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | Abschließen
Detaillierte Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | Abschließen
Hardware-Anforderungen | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | In Bearbeitung
Stellenbesetzung | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | In Bearbeitung
Technische Anforderungen | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | Nicht begonnen
DB-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | Nicht begonnen
API-Entwicklung | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | Nicht begonnen
UI-Client | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | Nicht begonnen
Tests | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | Nicht begonnen
Entwicklung Abschließen | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | Nicht begonnen
Hardware-Konfiguration | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 3 | Nicht begonnen
Systemtests | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 4 | Nicht begonnen
BEGINNEN |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Projektplan und Gantt (leer)
VORLAGE FÜR PROJEKTPLÄNE UND GANTT-DIAGRAMME
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER | STARTDATUM | ENDDATUM |  | GESAMTFORTSCHRITT | PROJEKTLIEFERUNG
0%
UMFANGSANGABE
AUFGABEN | VERANTWORTLICHER | ANFANG | ENDE | TAGE | STATUS
Kick-off-Meeting festlegen |  |  |  | 1 | Abschließen
Zielen zustimmen |  |  |  | 1 | Abschließen
Detaillierte Anforderungen |  |  |  | 1 | Abschließen
Hardware-Anforderungen |  |  |  | 1 | Überfällig
Endgültiger Ressourcenplan |  |  |  | 1 | In Bearbeitung
Stellenbesetzung |  |  |  | 1 | In Bearbeitung
Technische Anforderungen |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
DB-Entwicklung |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
API-Entwicklung |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
UI-Client |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
Tests |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
Entwicklung Abschließen |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
Hardware-Konfiguration |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
Systemtests |  |  |  | 1 | Nicht begonnen
BEGINNEN |  |  |  | 1
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die untere und obere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten.

## Liste der Beteiligten
LISTE DER BETEILIGTEN
NAME | POSITION | ROLLE IM PROJEKT | E-MAIL-ADRESSE | ANFORDERUNGEN | ERWARTUNGEN
John Smith | VP of Product | Endgültige Genehmigung der Meilensteine | john@123.com | Ausfall von weniger als 20 Minuten | QA in unter 1 Woche, Marketing bewirbt neue Funktionen im Newsletter

## Kostenbasis
KOSTENBASIS
ELEMENT/AUFGABE | % ABGESCHLOSSEN | GRUNDKOSTEN | KOSTEN | TATSÄCHLICHE KOSTEN | % AUSGEGEBENES BUDGET
Sondergeräte für QA-Tests | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Kommunikationsplan
KOMMUNIKATIONSPLAN
KOMMUNIKATIONSTYP | LIEFERUNG | BESCHREIBUNG | LIEFERUNGSART | HÄUFIGKEIT | INHABER | ZIELGRUPPE
Präsentation | 15-minütige PowerPoint-Präsentation | Präsentation der neuen Funktionen für das Marketing-Team | Persönlich | Einmalig | Alex B. | Marketing-Team
Meetings | Standup-Meetings | Status abfragen | Persönlich | 2 x pro Woche | John S. | Projektteam

## - Haftungsausschluss -
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.