## Plan del proyecto y gantt
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
Lanzamiento del producto | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | Completo
Acordar los objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | Completo
Requisitos detallados | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | Completo
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | Atrasado
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | En curso
Dotación de personal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | En curso
Requisitos técnicos | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | No se ha iniciado
Desarrollo de la base de datos | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | No se ha iniciado
Desarrollo de API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | No se ha iniciado
Cliente de la interfaz de usuario | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | No se ha iniciado
Pruebas | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | No se ha iniciado
Desarrollo completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | No se ha iniciado
Configuración de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 3 | No se ha iniciado
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 4 | No se ha iniciado
Presentación |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Plan del proyecto y gantt - EN
PLAN DEL PROYECTO Y PLANTILLA DEL GRÁFICO DE GANTT
NOMBRE DEL PROYECTO | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN |  | PROGRESO GENERAL | RESULTADO DEL PROYECTO
DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE
TAREAS | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | ESTADO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Presentación |  |  |  | 1
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.

## Lista de las partes interesadas
LISTA DE LAS PARTES INTERESADAS
NOMBRE | PUESTO | FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL PROYECTO | DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | REQUISITOS | EXPECTATIVAS
John Smith | Vicepresidente de Productos | Aprobación final de hitos | john@123.com | Tiempo de inactividad de no más de 20 minutos | El control de calidad debe llevar menos de 1 semana; el marketing debe promover las nuevas características en el boletín de noticias

## Línea de base de costos
LÍNEA DE BASE DE COSTOS
ELEMENTO/TAREA | PORCENTAJE COMPLETO | COSTO BASE | COSTO | COSTO REAL | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO GASTADO
Dispositivos adicionales para las pruebas de control de calidad | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plan de comunicación
PLAN DE COMUNICACIÓN
TIPO DE COMUNICACIÓN | RESULTADO | DESCRIPCIÓN | MÉTODO DE ENTREGA | FRECUENCIA | RESPONSABLE | DESTINATARIO
Presentación | Presentación de PowerPoint de 15 minutos | Presentación al equipo de marketing sobre las nuevas características | En persona | Una sola vez | Alex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Reuniones de pie | Comprobar el estado | En persona | 2 veces por semana | John S. | Equipo del proyecto

## - Renuncia -
Cualquier artículo, plantilla o información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo para referencia. Aunque nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no ofrecemos ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, exactitud, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o a la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.