## Aktionsplan
VORLAGE FÜR DEN AKTIONSPLAN
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER
Veranstaltung ABC | Anthony G.
Aktion | Verantwortlich | Priorität | Status | Starten | Ende | Notizen
Ziel #1: Veranstaltungsort auswählen
Identifizieren Von Veranstaltungsortenoptionen | Sally J. | Hoch | vollständig | 2022-09-30 | 2022-10-02
Besuchen Sie Veranstaltungsorte | Sally J. | Hoch | vollständig | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Muss Verträge bis 10/10 senden
Vertrag unterzeichnen | Maria S. | Hoch | vollständig | 2022-10-12 | 2022-10-12
Ziel #2: Sichere Referent
Referenten rekrutieren | Sally J. | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-07 | 2022-10-12
Referent Bios | Sally J. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-12 | 2022-10-14
Referent pakete erstellen und senden | Maria S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-13 | 2022-10-16 | An Stakeholder senden
Referent bestätigen | Sally J. | Hoch | Nicht gestartet | 2022-10-17 | 2022-10-18
Ziel #3: Sponsoren rekrutieren
Sponsoren identifizieren | John S. | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-13 | 2022-10-19
Sponsorenvertrag aufschreiben | Maria S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-15 | 2022-10-16
E-Mails verschicken | John S. | Hoch | In Bearbeitung | 2022-10-19 | 2022-10-21
Kaltanrufe tätigen | John S. | Mittel | Nicht gestartet | 2022-10-21 | 2022-10-23 | Vom Vertriebsteam
Ziel #4: Veranstaltung fördern
Banner erstellen | Morgan K. | Niedrig | Nicht gestartet | 2022-10-26 | 2022-10-28
Swag bestellen | Morgan K. | Niedrig | Nicht gestartet | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Kaffeebecher, Totes, Bleistifte
Social-Media-Strategie erstellen | Corrine J. | Niedrig | In Bearbeitung | 2022-10-13 | 2022-10-26
Marketingmaterialien machen | Karen Z. | Hoch | Nicht gestartet | 2022-10-26 | 2022-10-30
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## Aktionsplan - BLANK
Aktionsplan
PROJEKTNAME | PROJEKTMANAGER
Aktion | Verantwortlich | Priorität | Status | Starten | Ende | Notizen
Ziel #1:
Ziel #2:
Ziel #3:
Ziel #4:

## - Haftungsausschluss -
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.