## Projektplan-Vorlage
PROJEKTPLAN-VORLAGE
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
|  |  | 2024-01-02 |  |  | PROJEKTDAUER
| PROJEKTMANAGER |  | ENDDATUM |  |  | in Tagen
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
WBS NR. | AUFGABENNAME | Status | ZUGEWIESEN AN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare | Status
1 | PROJEKTKONZEPTION AND INITIIERUNG | vollständig |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Nicht gestartet
1.1 | – Projekt-Charta | vollständig |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | –– Überarbeitung der Projektcharta | vollständig |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | vollständig
1.2 | – Forschung | vollständig |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | Auf Warteschleife
1.3 | – Projektionen | vollständig |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Stakeholder | vollständig |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Richtlinien | In Bearbeitung |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Projektinitiierung | In Bearbeitung |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | PROJEKTDEFINITION AND PLANUNG | In Bearbeitung |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Umfang und Zielsetzung | Auf Warteschleife |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In Bearbeitung |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Kommunikationsplan | In Bearbeitung |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Risikomanagement | vollständig |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | PROJEKTSTART & -AUSFÜHRUNG | vollständig |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Status & Tracking | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPIs | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Statusverfolgung | In Bearbeitung |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Prognosen | Nicht gestartet |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Projekt-Updates | Nicht gestartet |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Chart-Aktualisierungen | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | PROJEKTLEISTUNG / MONITORING | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Projektziele | In Bearbeitung |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Qualitätsergebnisse | Auf Warteschleife |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Aufwands- und Kostenverfolgung | Nicht gestartet |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Projektleistung | Nicht gestartet |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
KLICKEN SIE HIER, UM IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN

## BLANK - Projektplan-Vorlage
PROJEKTPLAN-VORLAGE
| PROJEKTTITEL |  | STARTDATUM
PROJEKTDAUER
| PROJEKTMANAGER |  |  |  |  | in Tagen
1
WBS NR. | AUFGABENNAME | Status | ZUGEWIESEN AN | STARTDATUM | ENDDATUM | DAUER in Tagen | Kommentare | Status
1 | PROJEKTKONZEPTION AND INITIIERUNG |  |  |  |  | 1 |  | Nicht gestartet
1.1 | – Projekt-Charta |  |  |  |  | 1 |  | In Bearbeitung
1.1.1 | –– Überarbeitung der Projektcharta |  |  |  |  | 1 |  | vollständig
1.2 | – Forschung |  |  |  |  | 1 |  | Auf Warteschleife
1.3 | – Projektionen |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholder |  |  |  |  | 1
1.5 | – Richtlinien |  |  |  |  | 1
1.6 | – Projektinitiierung |  |  |  |  | 1
2 | PROJEKTDEFINITION AND PLANUNG |  |  |  |  | 1
2.1 | – Umfang und Zielsetzung |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Kommunikationsplan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risikomanagement |  |  |  |  | 1
3 | PROJEKTSTART & -AUSFÜHRUNG |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status & Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Überwachung |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Prognosen |  |  |  |  | 1
3.3 | – Projekt-Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart-Aktualisierungen |  |  |  |  | 1
4 | PROJEKTLEISTUNG / MONITORING |  |  |  |  | 1
4.1 | – Projektziele |  |  |  |  | 1
4.2 | – Qualitätslieferbares |  |  |  |  | 1
4.3 | – Aufwands- und Kostenverfolgung |  |  |  |  | 1
4.4 | – Projektleistung |  |  |  |  | 1

## -Haftungsausschluss-
Artikel, Vorlagen oder Informationen, die Smartsheet auf der Website zur Verfügung stellt, sind nur als Referenz verfügbar. Obwohl wir bestrebt sind, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten und zu korrigieren, geben wir keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jedes Vertrauen, das Sie auf solche Informationen legen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.