## Exemple de flux de travail créa
MODÈLE DE FLUX DE TRAVAIL CRÉATIF
INTITULÉ DU PROJET |  |  |  |  | CHEF DE PROJETS
* Les dates d'échéance qui sont passées et qui n'affichent pas le statut « Terminé » ressortent en rouge
PHASE | TÂCHES | RESPONSABLE | DATE D’ÉCHÉANCE | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT
DÉFINITION + IDÉATION | [5 empty] | Non commencé
| Briefing créatif |  | 2021-05-05 | Terminé |  | En cours
CRÉATION | [5 empty] | Terminé
| Génération d'idées |  | 2021-05-07 | Terminé |  | Prêt pour l'approbation
| Enregistrement et partage d'idées |  | 2021-05-10 | Terminé |  | Approuvé
| Examen de produits similaires |  | 2021-05-11 | En cours |  | En attente
| Développement d'un environnement de travail collaboratif |  | 2021-05-15 | Prêt pour l’approbation
| Sélection d'outils de collaboration |  | 2021-05-15 | Approuvé
| Plan de communication |  | 2021-05-17 | Non commencé
| Plan de rapport de statut |  | 2021-05-20 | En attente
| Plan de suivi du temps |  | 2021-05-21 | Non commencé
VÉRIFICATION + APPROBATION
| Collecte de commentaires internes |  | 2021-06-01
| Mise en œuvre des commentaires internes |  | 2021-06-02
| Collecte des commentaires des clients |  | 2021-06-03
| Mise en œuvre des commentaires des clients |  | 2021-06-04
| Obtention de l'approbation interne |  | 2021-06-05
| Obtention de l'approbation du client |  | 2021-06-05
LANCEMENT DE PRODUITS
| Distribution des supports |  | 2021-06-21
| Envoi des factures |  | 2021-06-26
| Gestion des questions des clients |  | 2021-06-28
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Essayer Smartsheet GRATUITEMENT

## Modèle de flux de travail créat
MODÈLE DE FLUX DE TRAVAIL CRÉATIF
INTITULÉ DU PROJET |  |  |  |  | CHEF DE PROJETS
* Les dates d'échéance qui sont passées et qui n'affichent pas le statut « Terminé » ressortent en rouge
PHASE | TÂCHES | RESPONSABLE | DATE D’ÉCHÉANCE | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT
Non commencé
En cours
Terminé
Prêt pour l'approbation
Approuvé
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.