## Ejemplo de flujo de trabajo cre
PLANTILLA DE FLUJO DE TRABAJO CREATIVO
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
* Las fechas de entrega que han pasado y no están “Completadas” están resaltadas en rojo
FASE | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
DEFINICIÓN + IDEAACIÓN | [5 empty] | No se ha iniciado
| Resumen creativo |  | 2021-05-05 | Completo |  | En curso
CREACIÓN | [5 empty] | Completo
| Generar ideas |  | 2021-05-07 | Completo |  | Listo para la aprobación
| Registrar y compartir ideas |  | 2021-05-10 | Completo |  | Aprobado
| Revisión de productos similares |  | 2021-05-11 | En curso |  | En espera
| Desarrollar un entorno de trabajo colaborativo |  | 2021-05-15 | Listo para la aprobación
| Elegir herramientas de colaboración |  | 2021-05-15 | Aprobado
| Plan de comunicación |  | 2021-05-17 | No se ha iniciado
| Plan del informe de estado |  | 2021-05-20 | En espera
| Plan de seguimiento del tiempo |  | 2021-05-21 | No se ha iniciado
REVISIÓN + APROBACIÓN
| Recopilar comentarios internos |  | 2021-06-01
| Implementar comentarios internos |  | 2021-06-02
| Recopilar comentarios de clientes |  | 2021-06-03
| implementar comentarios de clientes |  | 2021-06-04
| Obtener aprobación interna |  | 2021-06-05
| Obtener aprobación del cliente |  | 2021-06-05
LANZAMIENTO DE PRODUCTOS
| Distribución de materiales |  | 2021-06-21
| Enviar facturas |  | 2021-06-26
| Gestionar las preguntas de los clientes |  | 2021-06-28
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Pruebe Smartsheet GRATIS

## Plantilla de flujo de trabajo c
PLANTILLA DE FLUJO DE TRABAJO CREATIVO
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
* Las fechas de entrega que han pasado y no están “Completadas” están resaltadas en rojo
FASE | TAREAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | COMENTARIOS | ESTADO
No se ha iniciado
En curso
Completo
Listo para la aprobación
Aprobado
En espera

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.