## Cuadro de mandos de integració1
PLANTILLA DE CUADRO DE MANDOS DE INTEGRACIÓN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES
DESDE |  | $ EN
100 días después del cierre |  | ' 000s
COMPLETADO POR |  | FECHA DE FINALIZACIÓN
|  | 100 DÍAS |  | 1 AÑO
SINERGIAS FINANCIERAS | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN | CLAVE DE ESTADO
Reducir los costos operativos en $25 millones | EN PLAN | 17000 | 15000 | 0 | 25000 | EN PLAN
Reducir los gastos de personal de SG&A en $500 mil | EN PLAN | 300 | 380 | 0 | 500 | LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL PLAN
SINERGIAS FINANCIERAS TOTALES | EN PLAN | 17300 | 15380 | 0 | 25500 | FUERA DEL PLAN
SINERGIAS OPERATIVAS | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN
Reducir el inventario en $150 millones | EN PLAN | 75000 | 80000 | 0 | 150000
Reducir el número de empleados en 250 FTE | LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL PLAN | 9000 | 10000 | 0 | 16000
SINERGIAS OPERATIVAS TOTALES | LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL PLAN | 84000 | 90000 | 0 | 166000
SINERGIAS DE MERCADO / CLIENTES | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN
>98 % de retención de clientes clave | EN PLAN | 98% | 98% | – | 98%
Aumentar la cuota de mercado en un 5 % | FUERA DEL PLAN | -1% | 3% | – | 5%
Otro |  | – | – | – | –
PROYECTO | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN
Retener al menos el 93 % de los empleados clave | EN PLAN | 92% | 96% | – | 93%
El 100 % de los hitos de la “ruta crítica” se completan a tiempo y dentro del presupuesto | LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL PLAN | 90% | 100% | – | 100%
Todos los equipos de integración siguen los procedimientos de gobernanza de proyectos con disciplina | FUERA DEL PLAN | 95% | 100% | – | 100%
Las partes interesadas califican las comunicaciones con una puntuación promedio de 4/5 en términos de confianza, oportunidad, credibilidad y adecuación | LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL PLAN | 90% | 100% | – | 100%
Otro |  | – | – | – | –
Otro |  | – | – | – | –
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Pruebe Smartsheet GRATIS

## Cuadro de mandos de integració2
CUADRO DE MANDOS DE INTEGRACIÓN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES
DESDE |  | $ EN
COMPLETADO POR |  | FECHA DE FINALIZACIÓN
|  | 100 DÍAS |  | 1 AÑO
SINERGIAS FINANCIERAS | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN | CLAVE DE ESTADO
Reducir los costos operativos en $30 millones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | EN PLAN
Reducir los gastos de personal de SG&A en $150 mil |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL PLAN
SINERGIAS FINANCIERAS TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUERA DEL PLAN
SINERGIAS OPERATIVAS | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN
Reducir el inventario en $150 millones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reducir el número de empleados en 100 FTE |  | 0 | 0 | 0 | 0
SINERGIAS OPERATIVAS TOTALES |  | 0 | 0 | 0 | 0
SINERGIAS DE MERCADO / CLIENTES | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN
>98 % de retención de clientes clave |  | – | – | – | –
Aumentar la cuota de mercado en un 5 % |  | – | – | – | –
Otro |  | – | – | – | –
PROYECTO | ESTADO | REAL | PLAN | REAL | PLAN
Retener al menos el 95 % de los empleados clave |  | – | – | – | –
El 100 % de los hitos de la “ruta crítica” se completan a tiempo y dentro del presupuesto |  | – | – | – | –
Todos los equipos de integración siguen los procedimientos de gobernanza de proyectos con disciplina |  | – | – | – | –
Las partes interesadas califican las comunicaciones con una puntuación promedio de 4/5 en términos de confianza, oportunidad, credibilidad y adecuación |  | – | – | – | –
Otro |  | – | – | – | –
Otro |  | – | – | – | –

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.