## Panel de gestión de proyectos
PANEL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [Nombre]
FECHA DEL INFORME | [Fecha]
ESTADO DEL PROYECTO | En curso
COMPLETADO | 27%
TAREAS | ASIGNADA A | PRIORIDAD | ESTADO
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. |  | COMPLETO
Acordar los objetivos | Frank C. | ★ | COMPLETO
Solicitudes detalladas | Jacob S. |  | COMPLETO
Solicitudes de hardware | Jacob S. | ★ | VENCIDO
Plan definitivo de recursos | Jacob S. |  | EN CURSO
Dotación de personal | Alex B. | ★ | EN CURSO
Solicitudes técnicas | Frank C. |  | NO SE HA INICIADO
Pruebas | Kennedy K. | ★ | NO SE HA INICIADO
Desarrollo Completo | Jacob S. | ★ | NO SE HA INICIADO
Configuración del hardware | Alex B. |  | NO SE HA INICIADO
Pruebas del sistema | Kennedy K. | ★ | NO SE HA INICIADO
Lance
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Pruebe Smartsheet GRATIS

## Notas
Tabla de tareas
Tareas | Asignado a | Inicio | Fin | Días | Estado
Definir la reunión de lanzamiento | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETO
Acordar los objetivos | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETO
Requisitos detallados | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETO
Requisitos de hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | VENCIDO
Plan definitivo de recursos | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EN CURSO
Dotación de personal | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EN CURSO
Requisitos técnicos | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NO SE HA INICIADO
Pruebas | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NO SE HA INICIADO
Desarrollo Completo | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NO SE HA INICIADO
Configuración de hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NO SE HA INICIADO
Pruebas del sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NO SE HA INICIADO
Lance |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Porcentaje de tareas completadas
Completo | 27.27%
Atrasado | 9.0909090909090912E-2
En curso | 18.18%
No se ha iniciado | 45.45%
Presupuesto
Planeado | 80000
Real | 50000
Elementos pendientes
Decisiones | 5
Acciones | 2
Solicitudes de cambios | 4

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.