## Projekt-Portfolio Scorecard
VORLAGE FÜR PROJEKTPORTFOLIO-WERTUNGSLISTE
PROJEKTMANAGEMENTBÜRO | PRIORITÄT | STATUS | GEPLANT | TATSÄCHLICH | GEPLANT MINUS TATSÄCHLICH | INHABER | KOMMENTAR | ERGEBNISSE DER RISIKOANALYSE | BUDGET-AUSWIRKUNGEN | KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE | DATUM GEÄNDERT | PRIORITÄTS-SCHLÜSSEL | STATUSSCH-LÜSSEL
ANZAHL ABGESCHLOSSENER PROJEKTE |  |  | 6 | 6 | 0 | Chris K. | Wir haben die sechs bis Q3 geplanten Projekte abgeschlossen. |  |  |  |  | HOCH | GRÜN
ZEIT FÜR DIE MOBILISIERUNG IN TAGEN |  |  | 7 | 6 | 1 | Chris K. | Die Mobilisierung erfolgt einen Tag schneller als im 3. Quartal geplant. |  |  |  |  | MITTEL | GELB
EINSPARUNGEN DER GESAMTEN PORTFOLIOKOSTEN |  |  | 263000 | 181000 | 82000 | Greta L. | Die zusätzlichen Vorteile von Project Alpha konnten die Überschreitungen in Project Beta mehr als ausgleichen. |  |  |  |  | NIEDRIG | ROT
[12 empty] | PAUSIERT | GRAU
WICHTIGER LEISTUNGSINDIKATOR | PRIORITÄT | STATUS | GEPLANT | TATSÄCHLICH | GEPLANT MINUS TATSÄCHLICH | INHABER | KOMMENTAR | ERGEBNISSE DER RISIKOANALYSE | BUDGET-AUSWIRKUNGEN | KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE | DATUM GEÄNDERT
PROJEKT ALPHA | HOCH | GELB
Realisierte Kosten/Einsparungen ($) | NIEDRIG | GELB | 195000 | 100000 | 95000 | Chris K. | Die Kosteneinsparungen fallen weiterhin höher aus als geplant.
Geplante Stunden (Stunden) | PAUSIERT | ROT | 600 | 240 | 360 | Chris K. | Der Aufwand ist geringer als budgetiert.
Qualitätsindex (1-100) | HOCH | GRAU | 97 | 7 | 90 | Greta L. | Bei aktuellem Wachstumstrend Nr. 1 in Sicht für Ende des Jahres
0
PROJEKT BETA
Realisierte Kosten/Einsparungen ($) | MITTEL | ROT | 68000 | 81000 | -13000 | Jeffrey L. | Kostenüberschreitungen liegen daran, dass die Arbeit komplexer ist als erwartet.
Geplante Stunden (Stunden) | MITTEL | GRÜN | 580 | 180 | 400 | Mark D. | Der Aufwand für Project Beta ist nach wie vor größer als geplant.
Qualitätsindex (1-100) | NIEDRIG | GELB | 72 | 18 | 54 | John J. | Unsere QS-Prozesse werden derzeit überprüft.
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  |  |  | 0 | John J.
(Projektname)
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  |  |  | 0 | Name
(Projektname)
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  |  |  | 0
0
KLICKEN SIE HIER, UM PROJEKTPORTFOLIO-WERTUNGSLISTENVORLAGEN IN SMARTSHEET ZU ERSTELLEN
Smartsheet KOSTENLOS testen

## LEER – Projektportfolio-Scoreca
VORLAGE FÜR PROJEKTPORTFOLIO-WERTUNGSLISTE
PROJEKTMANAGEMENTBÜRO | PRIORITÄT | STATUS | GEPLANT | TATSÄCHLICH | GEPLANT MINUS TATSÄCHLICH | INHABER | KOMMENTAR | ERGEBNISSE DER RISIKOANALYSE | BUDGET-AUSWIRKUNGEN | KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE | DATUM GEÄNDERT | PRIORITÄTS-SCHLÜSSEL | STATUSSCH-LÜSSEL
ANZAHL ABGESCHLOSSENER PROJEKTE |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | HOCH | GRÜN
ZEIT FÜR DIE MOBILISIERUNG IN TAGEN |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | MITTEL | GELB
EINSPARUNGEN DER GESAMTEN PORTFOLIOKOSTEN (alle Projekte hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | NIEDRIG | ROT
[12 empty] | PAUSIERT | GRAU
WICHTIGER LEISTUNGSINDIKATOR | PRIORITÄT | STATUS | GEPLANT | TATSÄCHLICH | GEPLANT MINUS TATSÄCHLICH | INHABER | KOMMENTAR | ERGEBNISSE DER RISIKOANALYSE | BUDGET-AUSWIRKUNGEN | KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE | DATUM GEÄNDERT
PROJEKTNAME
Realisierte Kosten/Einsparungen ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Geplante Stunden (Stunden) |  |  | 0 | 0 | 0
Qualitätsindex (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTNAME
Realisierte Kosten/Einsparungen ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Geplante Stunden (Stunden) |  |  | 0 | 0 | 0
Qualitätsindex (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTNAME
Realisierte Kosten/Einsparungen ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Geplante Stunden (Stunden) |  |  | 0 | 0 | 0
Qualitätsindex (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTNAME
Realisierte Kosten/Einsparungen ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Geplante Stunden (Stunden) |  |  | 0 | 0 | 0
Qualitätsindex (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0
(wichtige Leistungskennzahlen hinzufügen) |  |  | 0 | 0 | 0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.