## Scheda di valutazione dell'Agil
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'AGILE MATURITY
Usa questa scheda di valutazione dell'Agile Maturity per valutare lo stato di salute Agile del team di sviluppo della tua organizzazione. Stabilisci obiettivi Agile, monitora l'avanzamento dello sviluppo e mantieni il team sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda lo sviluppo Agile. Questo modello può essere utilizzato da scrum master Agile, project manager, product manager, membri del team e sponsor di progetto. Questo modello può anche essere utilizzato per concentrarsi sulle retrospettive di sprint e per consentire ai membri del team di autovalutare come usano e quanto comprendono le pratiche di sviluppo Agile. I livelli di Agile Maturity devono essere valutati su base mensile o trimestrale dai team.
0 | INIZIALE | Il team manca di coerenza e ha bisogno di formazione per allineare tutti i suoi membri.
1 | APPENA INIZIATO | Il team ha un livello base di adozione Agile. I processi Agile del team non sono completamente definiti. I settori Sviluppo e QA non sono ancora completamente sincronizzati.
2 | DEFINITO | Il team sta applicando processi Agile ben definiti e fornisce costantemente ogni sprint.
3 | MISURATO | Il team sta misurando la qualità del codice e altri indicatori chiave. L'attenzione principale è incentrata sul potenziamento della progettazione / dello sviluppo.
4 | OTTIMALE | Il team sviluppa secondo i tempi previsti per ogni rilascio. Sta applicando con successo metodi Agile: pianificazione auto-organizzata e adattiva, miglioramento continuo e sostenibile e automazione per integrazione e implementazione perpetue.
| DATA | NOME DEL TEAM
| AREA | LIVELLO ATTUALE | LIVELLO TARGET | NOTE | LIVELLO ATTUALE
DINAMICHE DEL TEAM AGILE | APPLICAZIONE DI AGILE | 3 | 4 |  | 0
| LAVORO DI SQUADRA / MORALE | 4 | 4 |  | 1
| RITMO DI SVILUPPO SOSTENIBILE | 1 | 4 |  | 2
| ACCORDO DI LAVORO IN TEAM | 3 | 4 |  | 3
AMBIENTE DEL TEAM AGILE | DIMENSIONE DEL TEAM AGILE | 0 | 4 |  | 4
| TEAM DEDICATO | 4 | 4
| CONTINUITÀ | 3 | 4
| INTERFUNZIONALE | 1 | 4
| CO-LOCATION | 2 | 4
| AUTO-ORGANIZZAZIONE | 4 | 4
| FATTORI DI BLOCCO | 1 | 4
PRODOTTO | SPEDIZIONE | 4 | 4
| GESTIONE DEL PRODOTTO APPLICANDO AGILE | 1 | 4
| TEMPO DEL CICLO DI SVILUPPO | 3 | 4
| PIANI DEI PRODOTTI | 1 | 4
| DEFINIZIONE DI FATTO | 4 | 4
| DIMENSIONE DELLA STORIA | 3 | 4
| BACKLOG "GROOMING" | 2 | 4
| SEZIONAMENTO VERTICALE | 0 | 4
STRUTTURA DEL PROCESSO AGILE | STAND-UP /SCRUM GIORNALIERI | 3 | 4
| RETROSPETTIVE | 4 | 4
| SFORZI BASATI SULLE USER STORY | 2 | 4
| STIMA | 4 | 4
| TRACCIAMENTO DEI PROGRESSI | 0 | 4
| ANALISI | 3 | 4
PRATICHE DI SVILUPPO AGILE (SOFTWARE) | ARCHITETTURA | 4 | 4
| TEMPESTIVITÀ DEI TEST | 2 | 4
| REVISIONI DEL CODICE | 2 | 4
| TEST OLISTICI | 2 | 4
| AUTOMAZIONE DEI TEST | 3 | 4
| INTEGRAZIONE CONTINUA | 4 | 4
| TEST DELLE UNITÀ | 1 | 4
| REFACTORING | 0 | 4
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Prova Smartsheet GRATUITAMENTE

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.