## 基本的なガント チャート
基本的なガント チャート
プロジェクト タイトル | [6 empty] | 組織/団体名
プロジェクト マネージャー | [6 empty] | 日付
[7 empty] | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
タスク ID | タスク タイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[7 empty] | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト チャーター | Leon W | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 4 | 100% | bar: 第 1 週 金 to 第 2 週 金
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 | Kylie R | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2 | 100% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
1.2 | リサーチ | Pete S | 2025-03-15 | 2025-03-21 | 7 | 90% | bar: 第 2 週 水 to 第 3 週 木
1.3 | 予測 | Steve L | 2025-03-16 | 2025-03-22 | 7 | 40% | bar: 第 2 週 水 to 第 3 週 木
1.4 | 関係者 | Allen W | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 7 | 70% | bar: 第 2 週 水 to 第 3 週 木
1.5 | ガイドライン | Malik M | 2025-03-18 | 2025-03-22 | 7 | 60% | bar: 第 2 週 水 to 第 3 週 木
1.6 | プロジェクトの開始 | Malik M | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1 | 50% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金; 第 3 週 金
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | 範囲と目標の設定 | Steve L | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 5% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金; 第 4 週 月 to 第 4 週 金
2.2 | 予算 | Allen W | 2025-03-29 | 2025-04-02 | 5 | 30% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
2.3 | コミュニケーション プラン | Malik M |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
2.4 | リスク管理 | Malik M |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3 | プロジェクトの開始と実行
3.1 | ステータスと追跡 | Pete S |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2 | KPI | Leon W |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2.1 | モニタリング | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2.2 | 予測 | Kylie R |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.3 | プロジェクトの更新 | Pete S |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.3.1 | グラフの更新 | Malik M |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4 | プロジェクトのパフォーマンス / 監視
4.1 | プロジェクトの目的 | Steve L |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.2 | 質の高い成果物 | Allen W |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.3 | 工数とコストの追跡 | Malik M |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.4 | プロジェクト パフォーマンス | Malik M |  |  |  | 0% | bar: 第 2 週 水 to 第 2 週 金
ここをクリックして Smartsheet で作成
Smartsheet 無料お試し

## 基本的なガント チャートの空白
基本的なガント チャート
プロジェクト タイトル | [6 empty] | 組織/団体名
プロジェクト マネージャー | [6 empty] | 日付
[7 empty] | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
タスク ID | タスク タイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[7 empty] | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1
1.1 | [5 empty] | 0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。