## Esempio di flusso di lavoro cre
MODELLO DI FLUSSO DI LAVORO CREATIVO
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  |  | PROJECT MANAGER
* Le date di scadenza che sono trascorse e non sono in stato "Completo" sono evidenziate in rosso
FASE | ATTIVITÀ | PROPRIETARIO | DATA DI SCADENZA | STATO | COMMENTI | STATO
DEFINIZIONE + IDEAZIONE | [5 empty] | Non iniziato
| Brief creativo |  | 2021-05-05 | Completo |  | In corso
CREAZIONE | [5 empty] | Completo
| Genera idee |  | 2021-05-07 | Completo |  | Pronto per l'approvazione
| Registra e condividi le idee |  | 2021-05-10 | Completo |  | Approvato
| Revisione di prodotti simili |  | 2021-05-11 | In corso |  | In attesa
| Sviluppa un ambiente di lavoro collaborativo |  | 2021-05-15 | Pronto per l'approvazione
| Scegli strumenti di collaborazione |  | 2021-05-15 | Approvato
| Piano di comunicazione |  | 2021-05-17 | Non iniziato
| Piano di report sullo stato |  | 2021-05-20 | In attesa
| Piano di tracciamento dei tempi |  | 2021-05-21 | Non iniziato
REVISIONE + APPROVAZIONE
| Raccogli feedback interni |  | 2021-06-01
| Implementa feedback interni |  | 2021-06-02
| Raccogli feedback dei clienti |  | 2021-06-03
| Implementa feedback dei clienti |  | 2021-06-04
| Ottieni l'approvazione interna |  | 2021-06-05
| Ottieni l'approvazione del cliente |  | 2021-06-05
LANCIO DEL PRODOTTO
| Distribuzione dei materiali |  | 2021-06-21
| Invia fatture |  | 2021-06-26
| Gestisci le domande dei clienti |  | 2021-06-28
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Prova Smartsheet GRATUITAMENTE

## Modello di flusso di lavoro cre
MODELLO DI FLUSSO DI LAVORO CREATIVO
TITOLO DEL PROGETTO |  |  |  |  | PROJECT MANAGER
* Le date di scadenza che sono trascorse e non sono in stato "Completo" sono evidenziate in rosso
FASE | ATTIVITÀ | PROPRIETARIO | DATA DI SCADENZA | STATO | COMMENTI | STATO
Non iniziato
In corso
Completo
Pronto per l'approvazione
Approvato
In attesa

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.