## Exemplo de fluxo de trabalho cr
MODELO DE FLUXO DE TRABALHO CRIATIVO
TÍTULO DO PROJETO |  |  |  |  | GERENTE DO PROJETO
* Os prazos que já passaram e que não estão “Concluídos” estão destacados em vermelho
FASE | TAREFAS | PROPRIETÁRIO | PRAZO | STATUS | COMENTÁRIOS | STATUS
DEFINIÇÃO + IDEALIZAÇÃO | [5 empty] | Não iniciado
| Resumo de materiais de criação |  | 2021-05-05 | Concluído |  | Em andamento
CRIAÇÃO | [5 empty] | Concluído
| Gerar ideias |  | 2021-05-07 | Concluído |  | Pronto para aprovação
| Registrar e compartilhar ideias |  | 2021-05-10 | Concluído |  | Aprovado
| Análise de produtos similares |  | 2021-05-11 | Em andamento |  | Em espera
| Desenvolver um ambiente de trabalho colaborativo |  | 2021-05-15 | Pronto para aprovação
| Selecionar ferramentas de colaboração |  | 2021-05-15 | Aprovado
| Plano de comunicação |  | 2021-05-17 | Não iniciado
| Plano do relatório de status |  | 2021-05-20 | Em espera
| Plano de acompanhamento de prazos |  | 2021-05-21 | Não iniciado
REVISÃO + APROVAÇÃO
| Coletar feedback interno |  | 2021-06-01
| Implementar feedback interno |  | 2021-06-02
| Coletar feedback do cliente |  | 2021-06-03
| Implementar feedback do cliente |  | 2021-06-04
| Obter aprovação interna |  | 2021-06-05
| Obter aprovação do cliente |  | 2021-06-05
LANÇAMENTO DO PRODUTO
| Distribuição de materiais |  | 2021-06-21
| Enviar faturas |  | 2021-06-26
| Gerenciar dúvidas do cliente |  | 2021-06-28
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Experimente o Smartsheet GRATUITAMENTE

## Modelo de fluxo de trabalho cri
MODELO DE FLUXO DE TRABALHO CRIATIVO
TÍTULO DO PROJETO |  |  |  |  | GERENTE DO PROJETO
* Os prazos que já passaram e que não estão “Concluídos” estão destacados em vermelho
FASE | TAREFAS | PROPRIETÁRIO | PRAZO | STATUS | COMENTÁRIOS | STATUS
Não iniciado
Em andamento
Concluído
Pronto para aprovação
Aprovado
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.