## Tabela de desempenho de integr1
MODELO DE TABELA DE DESEMPENHO DE INTEGRAÇÃO DE M&A
A PARTIR DE |  | $ EM
100 dias pós-fechamento |  | ' 000 s
CONCLUÍDO POR |  | DATA DE CONCLUSÃO
|  | 100 DIAS |  | 1 ANO
SINERGIAS FINANCEIRAS | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO | LEGENDA DE STATUS
Reduzir custos operacionais em US$ 25 milhões | NO PLANO | 17000 | 15000 | 0 | 25000 | NO PLANO
Reduzir despesas de número de funcionários de SG&A em US$ 500 mil | NO PLANO | 300 | 380 | 0 | 500 | LIGEIRAMENTE ABAIXO DO PLANO
TOTAL DE SINERGIAS FINANCEIRAS | NO PLANO | 17300 | 15380 | 0 | 25500 | FORA DO PLANO
SINERGIAS OPERACIONAIS | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO
Diminuir o estoque em US$ 150 milhões | NO PLANO | 75000 | 80000 | 0 | 150000
Reduzir o número de funcionários para 250 pessoas | LIGEIRAMENTE ABAIXO DO PLANO | 9000 | 10000 | 0 | 16000
TOTAL DE SINERGIAS OPERACIONAIS | LIGEIRAMENTE ABAIXO DO PLANO | 84000 | 90000 | 0 | 166000
SINERGIAS DE MERCADO/CLIENTE | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO
>98% de retenção de clientes-chave | NO PLANO | 98% | 98% | – | 98%
Aumentar em 5% a participação de mercado | FORA DO PLANO | -1% | 3% | – | 5%
Outro |  | – | – | – | –
PROJETO | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO
Reter pelo menos 93% dos principais funcionários | NO PLANO | 92% | 96% | – | 93%
100% dos marcos do “Caminho crítico” são concluídos dentro do prazo e do orçamento | LIGEIRAMENTE ABAIXO DO PLANO | 90% | 100% | – | 100%
Todas as equipes de integração seguem os procedimentos de governança do projeto com disciplina | FORA DO PLANO | 95% | 100% | – | 100%
As partes interessadas avaliam as comunicações com uma pontuação média de 4/5 de confiança, pontualidade, credibilidade e adequação | LIGEIRAMENTE ABAIXO DO PLANO | 90% | 100% | – | 100%
Outro |  | – | – | – | –
Outro |  | – | – | – | –
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Experimente o Smartsheet GRATUITAMENTE

## Tabela de desempenho de integr2
TABELA DE DESEMPENHO DE INTEGRAÇÃO DE M&A
A PARTIR DE |  | $ EM
CONCLUÍDO POR |  | DATA DE CONCLUSÃO
|  | 100 DIAS |  | 1 ANO
SINERGIAS FINANCEIRAS | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO | LEGENDA DE STATUS
Reduzir custos operacionais em US$ 30 milhões |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NO PLANO
Reduzir despesas de número de funcionários de SG&A em US$ 150 mil |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LIGEIRAMENTE ABAIXO DO PLANO
TOTAL DE SINERGIAS FINANCEIRAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FORA DO PLANO
SINERGIAS OPERACIONAIS | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO
Diminuir o estoque em US$ 150 milhões |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reduzir o número de funcionários para 100 pessoas |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE SINERGIAS OPERACIONAIS |  | 0 | 0 | 0 | 0
SINERGIAS DE MERCADO/CLIENTE | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO
>98% de retenção de clientes-chave |  | – | – | – | –
Aumentar em 5% a participação de mercado |  | – | – | – | –
Outro |  | – | – | – | –
PROJETO | STATUS | REALIZADO | PLANO | REALIZADO | PLANO
Reter pelo menos 95% dos principais funcionários |  | – | – | – | –
100% dos marcos do “Caminho crítico” são concluídos dentro do prazo e do orçamento |  | – | – | – | –
Todas as equipes de integração seguem os procedimentos de governança do projeto com disciplina |  | – | – | – | –
As partes interessadas avaliam as comunicações com uma pontuação média de 4/5 de confiança, pontualidade, credibilidade e adequação |  | – | – | – | –
Outro |  | – | – | – | –
Outro |  | – | – | – | –

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.