## Roteiro de portfólio de projeto
MODELO DE ROTEIRO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS
DATA DE INÍCIO
2025-01-01
[5 empty] | ANO UM | [11 empty] | ANO DOIS | [11 empty] | ANO TRÊS | [12 empty] | NÃO ALTERAR A CÉLULA ABAIXO
[5 empty] | A1T1 |  |  | A1T2 |  |  | A1T3 |  |  | A1T4 |  |  | A2T1 |  |  | A2T2 |  |  | A2T3 |  |  | A2T4 |  |  | A3T1 |  |  | A3T2 |  |  | A3T3 |  |  | A3T4
PROJETOS | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | N.º de dias | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | LEGENDA DE STATUS | 2028-01-01
Projeto 1 | Concluído | 2025-01-05 | 2025-05-05 | 86 | [36 empty] | Proposto | bar: 2025-01-01 to 2025-05-01
Projeto 2 | Em andamento | 2025-04-02 | 2025-08-31 | 108 | [36 empty] | Em andamento | bar: 2025-04-01 to 2025-08-01
Projeto 3 | Em espera | 2025-07-11 | 2025-10-15 | 69 | [36 empty] | Concluído | bar: 2025-07-01 to 2025-10-01
Projeto 4 | Atrasado | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 66 | [36 empty] | Em espera | bar: 2025-10-01 to 2025-12-01
Projeto 5 | Requer análise | 2026-01-05 | 2026-03-11 | 48 | [36 empty] | Atrasado | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01
Projeto 6 | Proposto | 2026-03-12 | 2026-04-21 | 29 | [36 empty] | Requer análise | bar: 2026-03-01 to 2026-04-01
Projeto 7 | Programado | 2025-04-22 | 2025-09-21 | 109 | [36 empty] | Programado | bar: 2025-04-01 to 2025-09-01
Projeto 8 |  | 2025-05-30 | 2025-11-02 | 111 | bar: 2025-05-01 to 2025-11-01
Projeto 9 |  | 2025-08-05 | 2025-12-19 | 99 | bar: 2025-08-01 to 2025-12-01
Projeto 10 |  | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 5 | bar: 2025-10-01
Projeto 11 |  | 2025-10-25 | 2026-03-26 | 109 | bar: 2025-10-01 to 2026-03-01
Projeto 12 |  | 2025-12-01 | 2026-08-15 | 185 | bar: 2025-12-01 to 2026-08-01
Projeto 13 |  | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 10 | bar: 2026-02-01
Projeto 14 |  | 2026-02-28 | 2026-06-28 | 85 | bar: 2026-02-01 to 2026-06-01
Projeto 15 |  | 2026-03-02 | 2026-06-28 | 85 | bar: 2026-03-01 to 2026-06-01
Projeto 16 |  | 2026-06-28 | 2026-07-11 | 10 | bar: 2026-06-01 to 2026-07-01
Projeto 17 |  | 2026-07-14 | 2026-09-27 | 54 | bar: 2026-07-01 to 2026-09-01
Projeto 18 |  | 2026-10-01 | 2027-02-28 | 107 | bar: 2026-10-01 to 2027-02-01
Projeto 19 |  | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 64 | bar: 2026-12-01 to 2027-02-01
Projeto 20 |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 64 | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
Projeto 21 |  | 2027-03-25 | 2027-07-01 | 71 | bar: 2027-03-01 to 2027-07-01
Projeto 22 |  |  |  | 0
Projeto 23 |  |  |  | 0
Projeto 24 |  |  |  | 0
Projeto 25 |  |  |  | 0
Projeto 26 |  |  |  | 0
Projeto 27 |  |  |  | 0
Projeto 28 |  |  |  | 0
Projeto 29 |  |  |  | 0
Projeto 30 |  |  |  | 0
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
Experimente o Smartsheet GRATUITAMENTE

## EM BRANCO Roteiro de portfólio
MODELO DE ROTEIRO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS
DATA DE INÍCIO
2025-01-01 | <- Inserir a Data de início para preencher as datas do Cronograma.
Inserir a Data de início e término de cada projeto abaixo. A área do gráfico e o n.º de dias serão calculados automaticamente. |  |  |  |  | ANO UM | [11 empty] | ANO DOIS | [11 empty] | ANO TRÊS | [12 empty] | NÃO ALTERAR A CÉLULA ABAIXO
[5 empty] | A1T1 |  |  | A1T2 |  |  | A1T3 |  |  | A1T4 |  |  | A2T1 |  |  | A2T2 |  |  | A2T3 |  |  | A2T4 |  |  | A3T1 |  |  | A3T2 |  |  | A3T3 |  |  | A3T4
PROJETOS | STATUS | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | N.º de dias | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | LEGENDA DE STATUS | 2028-01-01
Projeto 1 | Concluído |  |  | 0 | [36 empty] | Proposto
Projeto 2 | Em andamento |  |  | 0 | [36 empty] | Em andamento
Projeto 3 | Em espera |  |  | 0 | [36 empty] | Concluído
Projeto 4 | Atrasado |  |  | 0 | [36 empty] | Em espera
Projeto 5 | Requer análise |  |  | 0 | [36 empty] | Atrasado
Projeto 6 | Proposto |  |  | 0 | [36 empty] | Requer análise
Projeto 7 | Programado |  |  | 0 | [36 empty] | Programado
Projeto 8 |  |  |  | 0
Projeto 9 |  |  |  | 0
Projeto 10 |  |  |  | 0
Projeto 11 |  |  |  | 0
Projeto 12 |  |  |  | 0
Projeto 13 |  |  |  | 0
Projeto 14 |  |  |  | 0
Projeto 15 |  |  |  | 0
Projeto 16 |  |  |  | 0
Projeto 17 |  |  |  | 0
Projeto 18 |  |  |  | 0
Projeto 19 |  |  |  | 0
Projeto 20 |  |  |  | 0
Projeto 21 |  |  |  | 0
Projeto 22 |  |  |  | 0
Projeto 23 |  |  |  | 0
Projeto 24 |  |  |  | 0
Projeto 25 |  |  |  | 0
Projeto 26 |  |  |  | 0
Projeto 27 |  |  |  | 0
Projeto 28 |  |  |  | 0
Projeto 29 |  |  |  | 0
Projeto 30 |  |  |  | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.