## プロジェクト ポートフォリオ ステータス レポート
プロジェクト ポートフォリオ ステータス レポート テンプレート
プロジェクト期間の開始
2025-05-05
を通じて
2026-02-10
ライブ プロジェクト タイムライン
| タイムライン |  |  |  | プロジェクトメモ
プロジェクト タイトル | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト A | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 58 | 提案された | [6 empty] | ステータス キー
プロジェクト B | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 93 | 進行中 | [6 empty] | 提案された
プロジェクト C | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 265 | 完了 | [6 empty] | 進行中
プロジェクト D | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 44 | 保留中 | [6 empty] | 完了
プロジェクト E | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 111 | 期日超過 | [6 empty] | 保留中
プロジェクト F | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 191 | 要レビュー | [6 empty] | 期日超過
プロジェクト G | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 62 | スケジュール済み | [6 empty] | 要レビュー
プロジェクト H | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 17 | [7 empty] | スケジュール済み
プロジェクト I | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 101
プロジェクト J | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 46
プロジェクト K | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 62
プロジェクト L | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 31
プロジェクト M | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
プロジェクト N | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 72
プロジェクト ポートフォリオ タイムライン
計画されたプロジェクトのタイムライン
プロジェクト タイトル | 予定開始日 | 予定終了日 | 期間 (日数) | 完了率 | ステータス | リスク/懸念事項
プロジェクト A | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 58 | 12% | 提案された | [5 empty] | ステータス キー
プロジェクト B | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 93 | 50% | 進行中 | [5 empty] | 提案された
プロジェクト C | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 265 | 13% | 完了 | [5 empty] | 進行中
プロジェクト D | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 44 | 24% | 保留中 | [5 empty] | 完了
プロジェクト E | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 111 |  | 期日超過 | [5 empty] | 保留中
プロジェクト F | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 191 |  | 要レビュー | [5 empty] | 期日超過
プロジェクト G | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 62 |  | スケジュール済み | [5 empty] | 要レビュー
プロジェクト H | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 17 | [7 empty] | スケジュール済み
プロジェクト I | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 101
プロジェクト J | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 46
プロジェクト K | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 62
プロジェクト L | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 31
プロジェクト M | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
プロジェクト N | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 72
プロジェクトの財務状況
プロジェクト タイトル | 予算コスト | 実費 | 予測 | 差異
プロジェクト A | 4500 | 5000 | 5000 | -500
プロジェクト B | 5000 | 6500 | 4500 | -1500
プロジェクト C | 2600 | 1700 | 2300 | 900
プロジェクト D | 4300 | 4000 | 6000 | 300
プロジェクト E | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト F | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト G | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト H | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト I | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト J | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト K | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト L | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト M | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト N | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 16400 | 17200 | 17800 | -800
ここをクリックして Smartsheet で作成
Smartsheet 無料お試し

## 空白 - プロジェクト ポートフォリオ ステータス レポート
プロジェクト ポートフォリオ ステータス レポート テンプレート
プロジェクト期間の開始
を通じて
ライブ プロジェクト タイムライン
| タイムライン |  |  |  | プロジェクトメモ
プロジェクト タイトル | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
ステータス キー
提案された
進行中
完了
保留中
期日超過
要レビュー
スケジュール済み
プロジェクト ポートフォリオ タイムライン
計画されたプロジェクトのタイムライン
プロジェクト タイトル | 予定開始日 | 予定終了日 | 期間 (日数) | 完了率 | ステータス | リスク/懸念事項
プロジェクト A | [10 empty] | ステータス キー
プロジェクト B | [10 empty] | 提案された
プロジェクト C | [10 empty] | 進行中
プロジェクト D | [10 empty] | 完了
プロジェクト E | [10 empty] | 保留中
プロジェクト F | [10 empty] | 期日超過
プロジェクト G | [10 empty] | 要レビュー
プロジェクト H | [10 empty] | スケジュール済み
プロジェクト I
プロジェクト J
プロジェクト K
プロジェクト L
プロジェクト M
プロジェクト N
プロジェクトの財務状況
プロジェクト タイトル | 予算コスト | 実費 | 予測 | 差異
プロジェクト A | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト B | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト C | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト D | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト E | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト F | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト G | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト H | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト I | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト J | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト K | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト L | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト M | 0 | 0 | 0 | 0
プロジェクト N | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0
ここをクリックして Smartsheet で作成
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。