## Resumo do portfólio de projetos
MODELO DE RESUMO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS
DEPARTAMENTO |  |  |  |  | SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PORTFÓLIO
LÍDER DO DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 1085000 | ORÇAMENTO
NÚMERO DE PROJETOS |  | 10 |  |  | 812000 | REALIZADO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |  |  |  |  | 273000 | SALDO
NÍVEL DE SITUAÇÃO DO PROJETO | PRIORIDADE | ID DO PROJETO | NOME DO PROJETO | STATUS | RESUMO DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO | ORÇAMENTO | REALIZADO | ORÇAMENTO MENOS REAL | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA | NÚMERO DE DIAS RESTANTES | PORCENTAGEM DO PROJETO CONCLUÍDO | RISCOS ASSOCIADOS | RESULTADO DA ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | COMENTÁRIOS | ANEXOS/LINKS | LEGENDA DE NÍVEL DE SITUAÇÃO DO PROJETO | LEGENDA DE STATUS | LEGENDA DE PRIORIDADES | QDE. NÍVEL DE SITUAÇÃO DO PROJETO | QTD. | CONTAGEM DE STATUS | QTD. | LEGENDA DE PRIORIDADES | QTD.
1 | BAIXA |  |  | OUTROS |  |  | 800000 | 500000 | 300000 | 2018-09-30 | -1822 | 10% |  |  |  |  | 1 | SOLICITAÇÃO EFETUADA | BAIXA | 1 | 2 | SOLICITAÇÃO EFETUADA | 1 | BAIXA | 4
2 | MÉDIA |  |  | MONITORAR |  |  | 285000 | 312000 | -27000 | 2017-05-05 | -2335 | 30% |  |  |  |  | 2 | APROVADO | MÉDIA | 2 | 2 | APROVADO | 1 | MÉDIA | 3
3 | ALTA |  |  | CONCLUÍDO |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 | -1822 | 50% |  |  |  |  | 3 | FASE DE PLANEJAMENTO | ALTA | 3 | 1 | FASE DE PLANEJAMENTO | 1 | ALTA | 2
4 | EXTREMA |  |  | EM ESPERA |  |  | 0 | 0 | 0 | 2018-10-11 | -1811 | 25% |  |  |  |  | 4 | EM ESPERA | EXTREMA | 4 | 4 | EM ESPERA | 1 | EXTREMA | 1
5 | BAIXA |  |  | FASE DE PLANEJAMENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 2019-12-12 | -1384 | 11% |  |  |  |  | 5 | CONCLUÍDO |  | 5 | 1 | CONCLUÍDO | 3
4 | BAIXA |  |  | APROVADO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 90% | [5 empty] | MONITORAR |  |  |  | MONITORAR | 2
4 | BAIXA |  |  | SOLICITAÇÃO EFETUADA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 60% | [5 empty] | OUTROS |  |  |  | OUTROS | 1
2 | MÉDIA |  |  | MONITORAR |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 30%
1 | MÉDIA |  |  | CONCLUÍDO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 100%
4 | ALTA |  |  | CONCLUÍDO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR MODELOS DE RESUMO DE DESEMPENHO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS NO SMARTSHEET
Formulas:
NÚMERO DE DIAS RESTANTES = [DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA]-TODAY()
Experimente o Smartsheet GRATUITAMENTE

## EM BRANCO Resumo do portfólio d
MODELO DE RESUMO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS |  |  |  |  | Inserir os dados do projeto abaixo; gráficos e informações do resumo serão preenchidos automaticamente.
DEPARTAMENTO |  |  |  |  | SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PORTFÓLIO
LÍDER DO DEPARTAMENTO |  |  |  |  | 0 | ORÇAMENTO
NÚMERO DE PROJETOS |  | 0 |  |  | 0 | REALIZADO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | SALDO
NÍVEL DE SITUAÇÃO DO PROJETO | PRIORIDADE | ID DO PROJETO | NOME DO PROJETO | STATUS | RESUMO DO PROJETO | GERENTE DO PROJETO | ORÇAMENTO | REALIZADO | ORÇAMENTO MENOS REAL | DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA | NÚMERO DE DIAS RESTANTES | PORCENTAGEM DO PROJETO CONCLUÍDO | RISCOS ASSOCIADOS | RESULTADO DA ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | COMENTÁRIOS | ANEXOS/LINKS | LEGENDA DE NÍVEL DE SITUAÇÃO DO PROJETO | LEGENDA DE STATUS | LEGENDA DE PRIORIDADES | QDE. NÍVEL DE SITUAÇÃO DO PROJETO | QTD. | CONTAGEM DE STATUS | QTD. | LEGENDA DE PRIORIDADES | QTD.
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0% |  |  |  |  | 1 | SOLICITAÇÃO EFETUADA | BAIXA | 1 | 0 | SOLICITAÇÃO EFETUADA | 0 | BAIXA | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0% |  |  |  |  | 2 | APROVADO | MÉDIA | 2 | 0 | APROVADO | 0 | MÉDIA | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0% |  |  |  |  | 3 | FASE DE PLANEJAMENTO | ALTA | 3 | 0 | FASE DE PLANEJAMENTO | 0 | ALTA | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0% |  |  |  |  | 4 | EM ESPERA | EXTREMA | 4 | 0 | EM ESPERA | 0 | EXTREMA | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0% |  |  |  |  | 5 | CONCLUÍDO |  | 5 | 0 | CONCLUÍDO | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0% | [5 empty] | MONITORAR |  |  |  | MONITORAR | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0% | [5 empty] | OUTROS |  |  |  | OUTROS | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -45195 | 0%
Formulas:
NÚMERO DE DIAS RESTANTES = [DATA DE CONCLUSÃO ESPERADA]-TODAY()

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.