## 役割と責任 - EX
役割と責任のテンプレート
プロジェクト
新しい Web サイトを立ち上げる
概要
新しいルック アンド フィールでサイトを更新
R 実行責任者 A 説明責任者 C 相談先 I 報告先
名前 | [ チーム メンバーの名前 ] | [ チーム メンバーの名前 ] | [ チーム メンバーの名前 ] | [ チーム メンバーの名前 ]
役割 | コンテンツ | デザイナー | 開発 | PM
プロジェクト成果物/アクティビティ
フェーズ 1: プロジェクト計画 | [5 empty] | RACI キー
リサーチ | C | I | I | R | R | 実行責任者
インタビュー | A | C | C | I | A | 説明責任者
ワイヤフレーム | R | C | I | A | C | 相談先
フェーズ 2: 開発 |  |  |  |  | I | 報告先
画像の提供 | A | R | C | I
システム設計 | A | R | R | I
システム分析と要件 | A | A | R | C
ここをクリックして Smartsheet で作成
Smartsheet 無料お試し

## 役割と責任 空白
役割と責任のテンプレート
プロジェクト
概要
R 実行責任者 A 説明責任者 C 相談先 I 報告先 | – 画像の挿入 – | – 画像の挿入 – | – 画像の挿入 – | – 画像の挿入 –
名前 | [ チーム メンバーの名前 ] | [ チーム メンバーの名前 ] | [ チーム メンバーの名前 ] | [ チーム メンバーの名前 ]
役割 | [ チーム メンバーの役割 ] | [ チーム メンバーの役割 ] | [ チーム メンバーの役割 ] | [ チーム メンバーの役割 ]
プロジェクト成果物/アクティビティ
フェーズ アクティビティの開始 | [5 empty] | RACI キー
PMO によるレビューのリクエスト |  |  |  |  | R | 実行責任者
プロジェクト リクエストの送信 |  |  |  |  | A | 説明責任者
ソリューションの調査 |  |  |  |  | C | 相談先
ビジネス ケースの作成 |  |  |  |  | I | 報告先
フェーズ アクティビティの計画
プロジェクト チャーターを作成する
スケジュールの作成
必要に応じて追加プランを作成する
フェーズ アクティビティの実行
成果物の構築
ステータス レポートの作成
管理フェーズのアクティビティ
変更管理の実施
フェーズ アクティビティの終了
教訓の作成
プロジェクト クローズ レポートの作成

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。