## Modelo de acompanhamento do pip
MODELO DE ACOMPANHAMENTO DO PIPELINE DE PROJETOS DE AMOSTRA
NOME DA CAMPANHA |  |  |  |  | DATA | STATUS | N.º CONCLUÍDO | % CONCLUÍDO | N.º EM RISCO | MÉD. DIAS PARA SER CONCLUÍDO
[5 empty] | 00/00/00 | NO PRAZO | 3 | 27.27% | 1 | 327
DADOS DO PAINEL
PROJETOS
ID DO PROJETO | NOME | PROPRIETÁRIO | DATA DE INÍCIO | PESQUISAR DATA DE TÉRMINO | APROVAÇÃO DATA DE TÉRMINO | DESENVOLVER DATA DE TÉRMINO | TESTAR DATA DE TÉRMINO | EXECUTAR A DATA DE TÉRMINO | LANÇAR DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | ESTÁGIO | STATUS | TIPO | COMENTÁRIOS | ESTÁGIO | STATUS | TIPO
1 | Projeto de amostras 1 | PM 1 | 2027-06-01 | 2027-06-15 | 2027-06-30 | 2027-07-01 |  |  |  | 0 | Desenvolver | Em andamento | Interno |  | Pesquisar | Não iniciado | Interno
2 | Projeto de amostras 2 | PM 2 | 2027-07-01 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 153 | Lançar | Concluído | Externo |  | Aprovação | Em andamento | Externo
3 | Projeto de amostras 3 | PM 3 | 2027-08-01 | 2027-08-15 | 2027-08-30 | 2027-09-01 | 2027-10-01 |  |  | 0 | Testar | Em espera | Externo |  | Desenvolver | Concluído | Híbrido
4 | Projeto de amostras 4 | PM 1 | 2027-09-01 | 2027-09-15 | 2027-09-30 | 2027-10-01 | 2027-11-01 |  |  | 0 | Testar | Em risco | Interno |  | Testar | Atrasado
5 | Projeto de amostras 5 | PM 2 | 2027-10-01 | 2027-10-15 | 2027-10-30 | 2027-11-01 | 2028-01-01 | 2028-03-01 | 2028-06-13 | 256 | Lançar | Concluído | Interno |  | Executar | Em espera
6 | Projeto de amostras 6 | PM 3 | 2027-11-01 | 2027-11-15 | 2027-11-30 | 2027-12-01 |  |  |  | 0 | Desenvolver | Em andamento | Interno |  | Lançar | Em risco
7 | Projeto de amostras 7 | PM 4 | 2027-12-01 | 2027-12-15 | 2027-12-30 | 2028-01-01 |  |  |  | 0 | Desenvolver | Atrasado | Externo
8 | Projeto de amostras 8 | PM 1 | 2028-01-01 | 2028-01-15 | 2028-01-30 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 |  | 0 | Executar | Em andamento | Interno
9 | Projeto de amostras 9 | PM 1 | 2027-02-01 | 2028-02-15 | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 2028-06-13 | 2028-07-13 | 2028-08-26 | 572 | Lançar | Concluído | Interno
10 | Projeto de amostras 10 | PM 2 | 2028-03-01 | 2028-03-15 | 2028-03-30 |  |  |  |  | 0 | Aprovação | Em andamento | Externo
11 | Projeto de amostras 11 | PM 4 | 2028-03-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | 0 | Pesquisar | Não iniciado | Híbrido
|  |  | % ESTÁGIO DO PROJETO |  |  |  | % STATUS DO PROJETO |  |  |  | % TIPO DE TAREFA
|  |  | ESTÁGIO | CONTAGEM | % |  | STATUS | CONTAGEM | % |  | STATUS | CONTAGEM | %
|  |  | Pesquisar | 1 | 9.091% |  | Não iniciado | 1 | 10% |  | INTERNO | 6 | 54.55%
|  |  | Aprovação | 1 | 9.091% |  | Em andamento | 4 | 40% |  | EXTERNO | 4 | 36.36%
|  |  | Desenvolver | 3 | 27.27% |  | Concluído | 3 | 30% |  | HÍBRIDO | 1 | 9.091%
|  |  | Testar | 2 | 18.18% |  | Atrasado | 1 | 10% |  | TOTAL | 11 | 100%
|  |  | Executar | 1 | 9.091% |  | Em espera | 1 | 10%
|  |  | Lançar | 3 | 27.27% |  | Em risco | 1 | 10%
|  |  | TOTAL | 11 | 100% |  | TOTAL | 10 | 100%
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET
Experimente o Smartsheet GRATUITAMENTE

## EM BRANCO – Acompanhamento do p
MODELO DE RELATÓRIO DO PIPELINE DE PROJETOS DE AMOSTRA
NOME DA CAMPANHA |  |  |  |  | DATA | STATUS | N.º CONCLUÍDO | % CONCLUÍDO | N.º EM RISCO | MÉD. DIAS PARA SER CONCLUÍDO
[5 empty] | 00/00/00 | NO PRAZO | 0 | 0 | 0
DADOS DO PAINEL
PROJETOS
ID DO PROJETO | NOME DO PROJETO | PROPRIETÁRIO | DATA DE INÍCIO | PESQUISAR DATA DE TÉRMINO | APROVAÇÃO DATA DE TÉRMINO | DESENVOLVER DATA DE TÉRMINO | TESTAR DATA DE TÉRMINO | EXECUTAR A DATA DE TÉRMINO | LANÇAR DATA DE TÉRMINO | DURAÇÃO em dias | ESTÁGIO | STATUS | TIPO | COMENTÁRIOS | ESTÁGIO | STATUS | TIPO
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | Pesquisar | Não iniciado | Interno
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | Aprovação | Em andamento | Externo
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | Desenvolver | Concluído | Híbrido
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | Testar | Atrasado
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | Executar | Em espera
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | Lançar | Em risco
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | % ESTÁGIO DO PROJETO |  |  |  | % STATUS DO PROJETO |  |  |  | % TIPO DE TAREFA
|  |  | ESTÁGIO | CONTAGEM | % |  | STATUS | CONTAGEM | % |  | STATUS | CONTAGEM | %
|  |  | Pesquisar | 0 |  |  | Não iniciado | 0 |  |  | INTERNO | 0
|  |  | Aprovação | 0 |  |  | Em andamento | 0 |  |  | EXTERNO | 0
|  |  | Desenvolver | 0 |  |  | Concluído | 0 |  |  | HÍBRIDO | 0
|  |  | Testar | 0 |  |  | Atrasado | 0 |  |  | TOTAL | 0 | 0%
|  |  | Executar | 0 |  |  | Em espera | 0
|  |  | Lançar | 0 |  |  | Em risco | 0
|  |  | TOTAL | 0 | 0% |  | TOTAL | 0 | 0%
Insira os DADOS DO PAINEL nas tabelas a partir da linha 10.
Os gráficos do painel serão preenchidos automaticamente.
O usuário somente deve preencher as células não sombreadas.

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.