## アジャイル プロジェクト計画
アジャイル プロジェクト計画テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体の進捗率 |  | プロジェクト成果物
| 製品リリース | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | 作業範囲
リスクあり | タスク名 | 機能タイプ | 担当者 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 期間 (日数) | ステータス | コメント
| スプリント 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | 完了
| 機能 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | 完了
| 機能 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | 完了
| 機能 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | 期日超過
| スプリント 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | 進行中
| 機能 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | 進行中
| 機能 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | 未開始
| 機能 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | 未開始
| スプリント 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | 未開始
| 機能 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | 未開始
| 機能 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | 未開始
| 機能 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | 未開始
ここをクリックして Smartsheet で作成

## アジャイル プロジェクト計画 - 空白
アジャイル プロジェクト計画テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体の進捗率 |  | プロジェクト成果物
作業範囲
リスクあり | タスク名 | 機能タイプ | 担当者 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 期間 (日数) | ステータス | コメント
スプリント 1
機能 1
機能 2
機能 3
スプリント 2
機能 4
機能 5
機能 6
スプリント 3
機能 7
機能 8
機能 9

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。