## Monitoraggio dei costi di proge
MODELLO DI FOGLIO DI CALCOLO PER IL MONITORAGGIO DEI COSTI DI PROGETTO PER APPALTATORI
POSIZIONE LAVORATIVA |  |  | PROJECT MGR |  |  | DATA DI INIZIO PREVISTA
LUOGO | [5 empty] | DATA DI FINE PREVISTA
| TOTALE PREVISTO | TOTALE EFFETTIVO | VARIAZIONE |  |  |  | ATTUALMENTE PAGATO | IMPORTO DOVUTO
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
CATEGORIA E VOCI | SUBTOTALE PREVISTO | SUBTOTALE EFFETTIVO | VARIAZIONE | PARTE RESPONSABILE Fornitore, appaltatore, ecc. | STATO | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ | ATTUALMENTE PAGATO | IMPORTO DOVUTO | COMMENTI | LEGENDA STATO
PIANIFICAZIONE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | NON INIZIATO
Tariffe amministrative |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | IN CORSO
Progettazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | COMPLETATO
Costi di finanziamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 |  | IN ATTESA
Informazioni legali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Permesso - Edificazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Permesso - Ambientale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Permesso - Comunale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Piani + Specifiche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Revisione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Indagine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
PREPARAZIONE DEL SITO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Cassonetto / Rimozione rifiuti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Noleggio attrezzature |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sgombero del lotto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Servizi igienici mobili |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ristrutturazione - Demo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ristrutturazione - Controllo polveri |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ristrutturazione - Sollevamento + Puntellamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ristrutturazione - Protezione delle superfici |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Noleggio impalcature |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Accesso al sito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sicurezza del sito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stoccaggio sul sito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Riscaldamento temporaneo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Alimentazione temporanea |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Noleggio utensili |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
MOVIMENTO TERRA / SCAVI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Riempimento a ridosso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Brillamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Compattazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Condotti per l'acqua |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Drenaggio a tenda |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sterro + Riporto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rimozione Sporcizia + Pietre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Livellamento di finitura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fondamenta - Scavo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fondamenta - Drenaggi delle basi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stagni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Muri di sostegno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Livellamento grossolano |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Semina / Rizollatura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Drenaggio del sito - Aggiuntivo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Depressioni artificiali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Strato superficiale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
UTENZE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Elettricità - Allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Elettricità - Installazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Elettricità - Permesso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gas - Allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gas - Collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gas - Permesso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Installazione serbatoio dell'olio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fognatura - Tasse al rubinetto e collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Telecomunicazioni - Collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Telecomunicazioni - Installazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Acqua - Tasse al rubinetto e collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ACQUA + FOGNATURA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Prosciugamento della falda freatica alta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Prova di percolazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Impianto idraulico dell'abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Serbatoio di pressione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pompa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fossa settica - Progettazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fossa settica - Tasse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fossa settica - Ispezione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fossa settica - Permessi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fossa settica - Collegamento all'abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Analisi del suolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scavo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Trivellazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Trivellazione - Tasse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Trivellazione - Permessi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
FONDAMENTA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Bulloni di ancoraggio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Paratie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Barriera al vapore intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Prese d'aria intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Prove di contenimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolamento delle fondamenta esterne |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rivestimento isolante esterno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Basi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fondamenta - Sgocciolatoio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fondamenta - Pareti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fondamenta - Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Travi di livellamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fissaggi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Cuscinetti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Piloni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Lastra - Basamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Lastra - Fondamenta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Lastra - Garage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolante in lastre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rinforzo in acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Muri di contenimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Barriera al vapore sotto lastra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pompa di estrazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ALLESTIMENTO STRUTTURE PORTANTI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Muri esterni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Elementi di fissaggio / Chiodi / Viti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costruzione del pavimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Muri interni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Colonne Lally |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Preparazione intonaco / Cartongesso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costruzione del tetto / Capriate |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scale grezze |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rivestimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Davanzale + Guarnizione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Trave portante in legno / acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Connettori per struttura in acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sottotraversa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Massetto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
FINESTRE + PORTE (esterno) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta esterna - Cornici + Davanzali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta esterna - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta esterna - Pre-attacchi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta esterna - Lastre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porte garage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Luci laterali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porte scorrevoli / a battente |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Traverse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
FINITURA - ESTERNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Guaina in schiuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Barriera contro le intemperie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rivestimento esterno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Impiallacciatura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Stucco |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Traversa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Intradosso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Fregio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Assi d'angolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tavola d'acqua |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Prese d'aria intradosso / timpano |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rivestimento - Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rivestimento - Porte |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rivestimento - Finitura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pianerottolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vernice |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Mordente |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Calafataggio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
COPERTURA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Gocciolatoio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Grondaie + Pluviali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Installazione / Manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Prese d'aria su colmo e tetto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Lucernari |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sottopavimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
MURATURA / PAVIMENTAZIONE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vialetto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Passerelle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Camini |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scale - Esterno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Patii |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Caminetti + Focolari |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
PORTICI + IMPALCATI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Portico - Aperto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Portico - Riparato |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ponte - Composito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Impalcato - Legno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Recinzione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ringhiere |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Strutture incassate esterne |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Strutture supplementari |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ISOLAMENTO + TENUTA ARIA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tenuta aria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta soffiante |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Infrarossi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolamento - Interno basamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolamento - Intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolamento - Pannello in schiuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolamento - Tetto / Attico |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolamento - Schiuma spray |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Isolamento - Cavità della parete |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Deflettori tetto / gronda |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
IMPIANTO IDRAULICO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Drenaggio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sfiato |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tubazioni - Approvvigionamento idrico |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tubazioni - Gas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scaldabagno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Trattamento delle acque |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Servizi igienici |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vasche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Lavandini |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Docce |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Rubinetti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Valvole di miscelazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Soffioni doccia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Smaltimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
IMPIANTO ELETTRICO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pannelli di servizio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pannelli sottostanti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Cablaggio grezzo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Cablaggio telefono / cavi / Internet |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Apparecchi di illuminazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Apparecchi a bassa tensione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Trasformatori a bassa tensione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Prese |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Interruttori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Regolatori di luce |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sistema di controllo dell'illuminazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Campanello |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Allarme fumo + CO2 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sistema interfono |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sistema di sicurezza |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Home Theater |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Sistema di intrattenimento domestico |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
HVAC | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Unità di trattamento aria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Caldaia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Climatizzatore centrale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Condutture |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Caldaia / Pompa di calore |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Griglie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Comandi HVAC |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Tubazioni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Termosifoni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Regolatori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scalda acqua solare |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Ventilazione intera abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
CARTONGESSO + INTONACO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pareti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Soffitti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Intradossi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Intonaco decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
FINITURA - INTERNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Armadi da incasso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scaffalature da incasso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Soffitti - Funzionali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Soffitti - Decorativi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Bulloneria ripostiglio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scaffalature ripostiglio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pavimenti - Moquette |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pavimenti - Materiali piastrelle / pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pavimenti - Preparazione piastrelle / pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pavimenti - Vinile |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pavimenti - Legno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta interna - Cornici + Soglie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta interna - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta interna - Pre-attacchi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Porta interna - Lastre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Vernice interni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Mordente interni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Pannellatura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scale / Ringhiere / Montanti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Boiserie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
CUCINA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Accessori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Paraspruzzi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Strutture incassate |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Armadi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Armadi - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Controsoffitti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scaffalature |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Piastrelle / Pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
BAGNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Accessori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Paraspruzzi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Strutture incassate |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Armadi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Armadi - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Controsoffitti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Armadietti dei medicinali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Specchi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Piattaforma vasca sopraelevata |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Scaffalature |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Box doccia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Piastrelle / Pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Involucro vasca |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ELETTRODOMESTICI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Piano cottura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Congelatore |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Lavastoviglie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Forno a microonde |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Forno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Cappa da cucina |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Frigorifero |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
Lavatrice + Asciugatrice |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
ALTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.