## EXEMPLE de liste de contrôle de
MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DE REMISE DE PROJET DE CONSTRUCTION
TERMINÉ | CATÉGORIE | DESCRIPTION | DATE D’ÉCHÉANCE | DATE D'ACHÈVEMENT | PRIORITÉ | STATUT | QUANTITÉ DEMANDÉE | COMMENTAIRES | TERMINÉ | PRIORITÉ | STATUT
| CLÔTURE SELON LES SPÉCIFICATIONS | [7 empty] | ✔ | Faible | Non commencé
| Clôture du contrat | Soumettre des garanties | 2028-02-02 | 2028-02-01 | Faible | Non commencé |  | Effectuer les contrôles qualité |  | Moyenne | En cours
| Clôture du contrat | Soumettre des garanties de bonne exécution |  |  | Moyenne | En cours |  |  |  | Élevée | Terminé
✔ | Clôture du contrat | Soumettre des accords de maintenance |  |  | Élevée | Terminé |  |  |  |  | Examen requis
| Clôture du contrat | Obtenir un certificat d’occupation conditionnelle |  |  |  | Examen requis |  |  |  |  | En retard
| Clôture du contrat | Envoyer les photos finales du projet |  |  |  | En attente |  |  |  |  | En attente
| Clôture du contrat | Soumettre des enquêtes sur les dégâts ou les règlements |  |  |  | En retard
✔ | Clôture du contrat | Soumettre des relevés de propriétés |  |  |  | Terminé
✔ | Clôture du contrat | Soumettre les informations liées au dossier final |  |  |  | Terminé
TESTS REQUIS
| Acier de structure | Inspecter ou tester les fixations boulonnées en atelier
GARANTIES
| Portes en bois | Garantie standard du fabricant
| Systèmes de gicleurs | Garantie de fabrication avec formulaires remplis au nom du propriétaire
CERTIFICATIONS
| Acier de structure | Certificats d'usine
| Palan/Chariot | Test de charge
SOUMISSION FINALE
Liste de réserves - Signature
Garantie de fabrication avec formulaires remplis au nom du propriétaire
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Liste de contrôle de remise de
MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE DE REMISE DE PROJET DE CONSTRUCTION
TERMINÉ | CATÉGORIE | DESCRIPTION | DATE D’ÉCHÉANCE | DATE D'ACHÈVEMENT | PRIORITÉ | STATUT | QUANTITÉ DEMANDÉE | COMMENTAIRES | TERMINÉ | PRIORITÉ | STATUT
| CLÔTURE SELON LES SPÉCIFICATIONS | [7 empty] | ✔ | Faible | Non commencé
[5 empty] | Faible | Non commencé |  | Effectuer les contrôles qualité |  | Moyenne | En cours
[5 empty] | Moyenne | En cours |  |  |  | Élevée | Terminé
✔ |  |  |  |  | Élevée | Terminé |  |  |  |  | Examen requis
[6 empty] | Examen requis |  |  |  |  | En retard
[6 empty] | En attente |  |  |  |  | En attente
En retard
✔ | [5 empty] | Terminé
✔ | [5 empty] | Terminé
TESTS REQUIS
GARANTIES
CERTIFICATIONS
SOUMISSION FINALE

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.