## Modèle d’estimateur de projet
MODÈLE D’ESTIMATION DE COÛTS DE PROJET INFORMATIQUE
18050 | COÛT TOTAL ESTIMÉ | [9 empty] | ESTIMATION DU PROJET
51 | ASSOCIÉS ESTIMÉS |  |  |  |  | DÉVELOPPEURS |  | ANALYSTES |  | AUTRES
92 | HEURES ESTIMÉES | ID | PHASE DE PROJET | STATUT | HEURES | ASSOC. | COÛT | ASSOC. | COÛT | COÛTS | COÛT TOTAL | CLÉ DE STATUT
0.044231 | ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN |  |  |  | ESTIMÉES | REQUIS | MOYEN | REQUIS | MOYEN | PAR PHASE
NOM DU PROJET |  | 1 | PHASE 1.0 | EN COURS | 26 | 8 | 1650 | 6 | 600 | 1600 | 3850 | NON COMMENCÉ
PROJECT NO |  | 1.1 | PHASE 1.1 | TERMINÉ | 4 | 3 | 500 | 2 | 200 | 600 | 1300 | EN COURS
NOM DU CLIENT |  | 1.2 | PHASE 1.2 | EN COURS | 3 | 2 | 150 | 2 | 200 | 0 | 350 | TERMINÉ
CHEF DU PROJET |  | 1.3 | PHASE 1.3 | EN ATTENTE | 14 | 2 | 700 | 1 | 100 | 200 | 1000 | EN ATTENTE
DATE DE PRÉPARATION DU DEVIS |  | 1.4 | PHASE 1.4 | NON COMMENCÉ | 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | 800 | 1200
DATE DE DÉBUT |  | 2 | PHASE 2.0 | EN ATTENTE | 27 | 6 | 3000 | 3 | 300 | 1700 | 5000
DATE DE FIN |  | 2.1 | PHASE 2.1 |  | 21 | 2 | 2200 | 1 | 100 | 100 | 2400
TOTAL DES LIVRABLES |  | 2.2 | PHASE 2.2 |  | 2 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1600 | 2000
COMMENTAIRES SUR L'ESTIMATION DU PROJET |  | 2.3 | PHASE 2.3 |  | 4 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 3 | PHASE 3.0 |  | 15 | 9 | 2500 | 3 | 300 | 150 | 2950
|  | 3.1 | PHASE 3.1 |  | 3 | 3 | 600 | 1 | 100 | 150 | 850
|  | 3.2 | PHASE 3.2 |  | 4.5 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0 | 900
|  | 3.3 | PHASE 3.3 |  | 7.5 | 3 | 1100 | 1 | 100 | 0 | 1200
|  | 4 | PHASE 4 |  | 24 | 8 | 4700 | 8 | 800 | 750 | 6250
|  | 4.1 | PHASE 4.1 |  | 4.5 | 2 | 900 | 2 | 200 | 0 | 1100
|  | 4.2 | PHASE 4.2 |  | 2.5 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 4.3 | PHASE 4.3 |  | 11 | 2 | 2100 | 1 | 100 | 0 | 2200
|  | 4.4 | PHASE 4.4 |  | 6 | 2 | 1200 | 4 | 400 | 750 | 2350
|  |  |  | TOTAUX | 92 | 31 | 11850 | 20 | 2000 | 4200 | 18050
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Estimateur de projet - VIERGE
MODÈLE D’ESTIMATION DE COÛTS DE PROJET INFORMATIQUE
0 | COÛT TOTAL ESTIMÉ | [9 empty] | ESTIMATION DU PROJET
0 | ASSOCIÉS ESTIMÉS |  |  |  |  | DÉVELOPPEURS |  | ANALYSTES |  | AUTRES
0 | HEURES ESTIMÉES | ID | PHASE DE PROJET | STATUT | HEURES | ASSOC. | COÛT | ASSOC. | COÛT | COÛTS | COÛT TOTAL | CLÉ DE STATUT
0 | ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN |  |  |  | ESTIMÉES | REQUIS | MOYEN | REQUIS | MOYEN | PAR PHASE
NOM DU PROJET |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON COMMENCÉ
PROJECT NO |  | 1.1 | [8 empty] | 0 | EN COURS
NOM DU CLIENT |  | 1.2 | [8 empty] | 0 | TERMINÉ
CHEF DU PROJET |  | 1.3 | [8 empty] | 0 | EN ATTENTE
DATE DE PRÉPARATION DU DEVIS |  | 1.4 | [8 empty] | 0
DATE DE DÉBUT |  | 1.5 | [8 empty] | 0
DATE DE FIN |  | 1.6 | [8 empty] | 0
TOTAL DES LIVRABLES |  | 1.7 | [8 empty] | 0
COMMENTAIRES SUR L'ESTIMATION DU PROJET |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | [8 empty] | 0
|  | 2.2 | [8 empty] | 0
|  | 2.3 | [8 empty] | 0
|  | 2.4 | [8 empty] | 0
|  | 2.5 | [8 empty] | 0
|  | 2.6 | [8 empty] | 0
|  | 2.7 | [8 empty] | 0
|  | 2.8 | [8 empty] | 0
|  | 2.9 | [8 empty] | 0
|  | 3 | PHASE 3.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | [8 empty] | 0
|  | 3.2 | [8 empty] | 0
|  | 3.3 | [8 empty] | 0
|  | 3.4 | [8 empty] | 0
|  | 3.5 | [8 empty] | 0
|  | 3.6 | [8 empty] | 0
|  | 3.7 | [8 empty] | 0
|  | 3.8 | [8 empty] | 0
|  | 3.9 | [8 empty] | 0
|  | 4 | PHASE 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1 | [8 empty] | 0
|  | 4.2 | [8 empty] | 0
|  | 4.3 | [8 empty] | 0
|  | 4.4 | [8 empty] | 0
|  | 4.5 | [8 empty] | 0
|  | 4.6 | [8 empty] | 0
|  | 4.7 | [8 empty] | 0
|  | 4.8 | [8 empty] | 0
|  |  |  | TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.