## Projektschätzungsvorlage
VORLAGE FÜR EINEN KOSTENVORANSCHLAG FÜR EIN IT-PROJEKT
18050 | GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN | [9 empty] | PROJEKTKOSTENVORANSCHLAG
51 | GESCHÄTZTE MITARBEITER |  |  |  |  | ENTWICKLER |  | ANALYTIKER |  | ZUSÄTZLICHE
92 | VORAUSSICHTLICHE STUNDEN | KENNUNG | PROJEKTPHASE | STATUS | GESCHÄTZTE | BENÖTIGTE | DURCHSCHN. | BENÖTIGTE | DURCHSCHN. | KOSTEN | GESAMTKOSTEN | STATUSSCHLÜSSEL
0.044231 | VOLLZEITÄQUIVALENT |  |  |  | STUNDEN | MITARBEITER | KOSTEN | MITARBEITER | KOSTEN | PRO PHASE
PROJEKTNAME |  | 1 | PHASE 1.0 | IN BEARBEITUNG | 26 | 8 | 1650 | 6 | 600 | 1600 | 3850 | NICHT BEGONNEN
PROJEKTNR. |  | 1.1 | PHASE 1.1 | ABGESCHLOSSEN | 4 | 3 | 500 | 2 | 200 | 600 | 1300 | IN BEARBEITUNG
KUNDENNAME |  | 1.2 | PHASE 1.2 | IN BEARBEITUNG | 3 | 2 | 150 | 2 | 200 | 0 | 350 | ABGESCHLOSSEN
PROJEKTMANAGER |  | 1.3 | PHASE 1.3 | PAUSIERT | 14 | 2 | 700 | 1 | 100 | 200 | 1000 | PAUSIERT
KOSTENVORANSCHLAG VORBEREITET AM |  | 1.4 | PHASE 1.4 | NICHT BEGONNEN | 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | 800 | 1200
STARTDATUM |  | 2 | PHASE 2.0 | PAUSIERT | 27 | 6 | 3000 | 3 | 300 | 1700 | 5000
ENDDATUM |  | 2.1 | PHASE 2.1 |  | 21 | 2 | 2200 | 1 | 100 | 100 | 2400
LEISTUNGEN INSGESAMT |  | 2.2 | PHASE 2.2 |  | 2 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1600 | 2000
KOMMENTARE ZUM PROJEKTKOSTENVORANSCHLAG |  | 2.3 | PHASE 2.3 |  | 4 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 3 | PHASE 3.0 |  | 15 | 9 | 2500 | 3 | 300 | 150 | 2950
|  | 3.1 | PHASE 3.1 |  | 3 | 3 | 600 | 1 | 100 | 150 | 850
|  | 3.2 | PHASE 3.2 |  | 4.5 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0 | 900
|  | 3.3 | PHASE 3.3 |  | 7.5 | 3 | 1100 | 1 | 100 | 0 | 1200
|  | 4 | PHASE 4 |  | 24 | 8 | 4700 | 8 | 800 | 750 | 6250
|  | 4.1 | PHASE 4.1 |  | 4.5 | 2 | 900 | 2 | 200 | 0 | 1100
|  | 4.2 | PHASE 4.2 |  | 2.5 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 4.3 | PHASE 4.3 |  | 11 | 2 | 2100 | 1 | 100 | 0 | 2200
|  | 4.4 | PHASE 4.4 |  | 6 | 2 | 1200 | 4 | 400 | 750 | 2350
|  |  |  | GESAMT | 92 | 31 | 11850 | 20 | 2000 | 4200 | 18050
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET

## Projektschätzung – LEER
VORLAGE FÜR EINEN KOSTENVORANSCHLAG FÜR EIN IT-PROJEKT
0 | GESCHÄTZTE GESAMTKOSTEN | [9 empty] | PROJEKTKOSTENVORANSCHLAG
0 | GESCHÄTZTE MITARBEITER |  |  |  |  | ENTWICKLER |  | ANALYTIKER |  | ZUSÄTZLICHE
0 | VORAUSSICHTLICHE STUNDEN | KENNUNG | PROJEKTPHASE | STATUS | GESCHÄTZTE | BENÖTIGTE | DURCHSCHN. | BENÖTIGTE | DURCHSCHN. | KOSTEN | GESAMTKOSTEN | STATUSSCHLÜSSEL
0 | VOLLZEITÄQUIVALENT |  |  |  | STUNDEN | MITARBEITER | KOSTEN | MITARBEITER | KOSTEN | PRO PHASE
PROJEKTNAME |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NICHT BEGONNEN
PROJEKTNR. |  | 1.1 | [8 empty] | 0 | IN BEARBEITUNG
KUNDENNAME |  | 1.2 | [8 empty] | 0 | ABGESCHLOSSEN
PROJEKTMANAGER |  | 1.3 | [8 empty] | 0 | PAUSIERT
KOSTENVORANSCHLAG VORBEREITET AM |  | 1.4 | [8 empty] | 0
STARTDATUM |  | 1.5 | [8 empty] | 0
ENDDATUM |  | 1.6 | [8 empty] | 0
LEISTUNGEN INSGESAMT |  | 1.7 | [8 empty] | 0
KOMMENTARE ZUM PROJEKTKOSTENVORANSCHLAG |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | [8 empty] | 0
|  | 2.2 | [8 empty] | 0
|  | 2.3 | [8 empty] | 0
|  | 2.4 | [8 empty] | 0
|  | 2.5 | [8 empty] | 0
|  | 2.6 | [8 empty] | 0
|  | 2.7 | [8 empty] | 0
|  | 2.8 | [8 empty] | 0
|  | 2.9 | [8 empty] | 0
|  | 3 | PHASE 3.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | [8 empty] | 0
|  | 3.2 | [8 empty] | 0
|  | 3.3 | [8 empty] | 0
|  | 3.4 | [8 empty] | 0
|  | 3.5 | [8 empty] | 0
|  | 3.6 | [8 empty] | 0
|  | 3.7 | [8 empty] | 0
|  | 3.8 | [8 empty] | 0
|  | 3.9 | [8 empty] | 0
|  | 4 | PHASE 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1 | [8 empty] | 0
|  | 4.2 | [8 empty] | 0
|  | 4.3 | [8 empty] | 0
|  | 4.4 | [8 empty] | 0
|  | 4.5 | [8 empty] | 0
|  | 4.6 | [8 empty] | 0
|  | 4.7 | [8 empty] | 0
|  | 4.8 | [8 empty] | 0
|  |  |  | GESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## – Haftungsausschluss –
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.