## 例 - PMO KPI ダッシュボード
PMO KPI ダッシュボード テンプレート
デリバリー タイムラインとリソース
プロジェクトの財務状況
リスク分析
進行中および保留中のアクション
プロジェクト レポート
プロジェクト名 | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト 1
プロジェクト 2
プロジェクト 3
ダッシュボード データ
プロジェクト名 | タイムライン |  |  |  | チーム メンバーの数 | 予算 |  |  | リスク |  |  | 開く |  | 保留中のアクション
| カレンダー | 開始 | 終了 | 日数 |  | 予測された | 実績 | 残り | 高 | 中 | 低 | 問題 | 改訂
プロジェクト 1 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 50 | 5000000 | 4500000 | 500000 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4
プロジェクト 2 | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 30 | 3000000 | 3100000 | -100000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3
プロジェクト 3 | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 20 | 2000000 | 2300000 | -300000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
[6 empty] | 10000000 | 9900000 | 100000 | 4 | 6 | 9 | 11 | 4 | 9
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - PMO KPI ダッシュボード
PMO KPI ダッシュボード
**行 38 から始まるテーブルにデータを入力します。ダッシュボード チャートが自動的に入力されます。
デリバリー タイムラインとリソース
プロジェクトの財務状況
リスク分析
進行中および保留中のアクション
プロジェクト レポート
プロジェクト名 | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト A
プロジェクト B
プロジェクト C
プロジェクト D
プロジェクト E
プロジェクト F
プロジェクト G
プロジェクト H
プロジェクト J
プロジェクト K
プロジェクト L
プロジェクト M
プロジェクト N
プロジェクト P
ダッシュボード データ
**未使用の行を削除して、上記のチャートとグラフを正しく入力します。
**非シェーディング セルのみを完成させるユーザー。
プロジェクト名 | タイムライン |  |  |  | チーム メンバーの数 | 予算 |  |  | リスク |  |  | 開く |  | 保留中のアクション
| カレンダー | 開始 | 終了 | 日数 |  | 予測された | 実績 | 残り | 高 | 中 | 低 | 問題 | 改訂
プロジェクト A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト H |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト J |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト K |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト L |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト N |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
プロジェクト P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[水平 (値) 軸] をダブルクリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*データ テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。