## ESEMPIO - Scorecard PMO
MODELLO DI SCORECARD PMO
PROJECT MANAGEMENT OFFICE | PRIORITÀ | STATO | PIANIFICATO | EFFETTIVO | PIANIFICATO MENO EFFETTIVO | PROPRIETARIO | COMMENTO | RISULTATI DELL'ANALISI DEI RISCHI | IMPATTO SUL BUDGET | ANALISI COSTI/BENEFICI | DATA DELLA MODIFICA | LEGENDA PRIORITÀ | LEGENDA STATO
N. PROGETTI COMPLETATI |  |  | 6 | 6 | 0 | Chris K. | Abbiamo completato i sei progetti previsti nel T3. |  |  |  |  | ALTA | VERDE
TEMPO DI MOBILITAZIONE IN GIORNI |  |  | 7 | 6 | 1 | Chris K. | La mobilitazione si sta verificando un giorno prima di quanto previsto nel T3. |  |  |  |  | MEDIA | GIALLO
RISPARMI TOTALI DEI COSTI DEL PORTFOLIO |  |  | 263000 | 181000 | 82000 | Greta L. | I vantaggi aggiuntivi ottenuti nel progetto Alfa hanno più che compensato gli sforamenti nel progetto Beta. |  |  |  |  | BASSA | ROSSO
[12 empty] | IN ATTESA | GRIGIO
INDICATORI DI PRESTAZIONI CHIAVE (KPI) | PRIORITÀ | STATO | PIANIFICATO | EFFETTIVO | PIANIFICATO MENO EFFETTIVO | PROPRIETARIO | COMMENTO | RISULTATI DELL'ANALISI DEI RISCHI | IMPATTO SUL BUDGET | ANALISI COSTI/BENEFICI | DATA DELLA MODIFICA
PROGETTO ALFA | ALTA | GIALLO
Costi/Risparmi realizzati ($) | BASSA | GIALLO | 195000 | 100000 | 95000 | Chris K. | I risparmi sui costi continuano a essere superiori al previsto.
Ore programmate (ore) | IN ATTESA | ROSSO | 600 | 240 | 360 | Chris K. | Lo sforzo è inferiore a quello preventivato.
Indice di qualità (1-100) | ALTA | GRIGIO | 97 | 7 | 90 | Greta L. | N.1 in vista di EOY sull'attuale trend di crescita
0
PROGETTO BETA
Costi/Risparmi realizzati ($) | MEDIA | ROSSO | 68000 | 81000 | -13000 | Jeffrey L. | Gli sforamenti dei costi sono dovuti al fatto che il lavoro è più complesso di quanto previsto.
Ore programmate (ore) | MEDIA | VERDE | 580 | 180 | 400 | Mark D. | Lo sforzo sostenuto nel progetto Beta continua a essere superiore al previsto.
Indice di qualità (1-100) | BASSA | GIALLO | 72 | 18 | 54 | John J. | I nostri processi di QA sono attualmente in fase di revisione.
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  |  |  | 0 | John J.
(Nome progetto)
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  |  |  | 0 | Nome
(Nome progetto)
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  |  |  | 0
0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## MODELLO VUOTO - Scorecard PMO
MODELLO DI SCORECARD PMO
PROJECT MANAGEMENT OFFICE | PRIORITÀ | STATO | PIANIFICATO | EFFETTIVO | PIANIFICATO MENO EFFETTIVO | PROPRIETARIO | COMMENTO | RISULTATI DELL'ANALISI DEI RISCHI | IMPATTO SUL BUDGET | ANALISI COSTI/BENEFICI | DATA DELLA MODIFICA | LEGENDA PRIORITÀ | LEGENDA STATO
N. PROGETTI COMPLETATI |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ALTA | VERDE
TEMPO DI MOBILITAZIONE IN GIORNI |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | MEDIA | GIALLO
RISPARMI TOTALI DEI COSTI DEL PORTFOLIO (aggiungi tutti i progetti) |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | BASSA | ROSSO
[12 empty] | IN ATTESA | GRIGIO
INDICATORI DI PRESTAZIONI CHIAVE (KPI) | PRIORITÀ | STATO | PIANIFICATO | EFFETTIVO | PIANIFICATO MENO EFFETTIVO | PROPRIETARIO | COMMENTO | RISULTATI DELL'ANALISI DEI RISCHI | IMPATTO SUL BUDGET | ANALISI COSTI/BENEFICI | DATA DELLA MODIFICA
NOME PROGETTO
Costi/Risparmi realizzati ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Ore programmate (ore) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice di qualità (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME PROGETTO
Costi/Risparmi realizzati ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Ore programmate (ore) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice di qualità (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME PROGETTO
Costi/Risparmi realizzati ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Ore programmate (ore) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice di qualità (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
NOME PROGETTO
Costi/Risparmi realizzati ($) |  |  | 0 | 0 | 0
Ore programmate (ore) |  |  | 0 | 0 | 0
Indice di qualità (1-100) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0
(aggiungere una misura chiave delle prestazioni) |  |  | 0 | 0 | 0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.