## プロジェクト コスト管理
プロジェクト コスト管理テンプレート
プロジェクト名
プロジェクト マネージャー
[8 empty] | プロジェクト予算 | 実費 | アンダー/オーバー
[8 empty] | 22758 | 25086 | -2328
|  |  | 予算数量 |  |  | 実際の数量
アイテム/タスク | 説明 | ユニット数 | ユニットのタイプ (キログラム/平方フィート/等) | ユニット単価 | ユニット数 | ユニットのタイプ (キログラム/平方フィート/等) | ユニット単価 | 予算コスト | 実費 | アンダー/オーバー | 備考
カテゴリ
タスク/アイテム |  | 100 | Kg | 10 | 112 | Kg | 10 | 1000 | 1120 | 120
タスク/アイテム |  | 101 | Kg | 11 | 112 | 平方フィート | 11 | 1111 | 1232 | 121
タスク/アイテム |  | 102 | Kg | 12 | 112 | ポンド | 12 | 1224 | 1344 | 120
タスク/アイテム |  | 103 | Kg | 13 | 112 | 時間 | 13 | 1339 | 1456 | 117
タスク/アイテム |  | 104 | Kg | 14 | 112 | Kg | 14 | 1456 | 1568 | 112
タスク/アイテム |  | 104 | Kg | 14 | 112 | Kg | 14 | 1456 | 1568 | 112
[8 empty] | 7586 | 8288 | 702
カテゴリ
タスク/アイテム |  | 100 | Kg | 10 | 113 | Kg | 10 | 1000 | 1130 | 130
タスク/アイテム |  | 101 | Kg | 11 | 113 | 平方フィート | 11 | 1111 | 1243 | 132
タスク/アイテム |  | 102 | Kg | 12 | 113 | ポンド | 12 | 1224 | 1356 | 132
タスク/アイテム |  | 103 | Kg | 13 | 113 | 時間 | 13 | 1339 | 1469 | 130
タスク/アイテム |  | 104 | Kg | 14 | 113 | Kg | 14 | 1456 | 1582 | 126
タスク/アイテム |  | 104 | Kg | 14 | 113 | Kg | 14 | 1456 | 1582 | 126
[8 empty] | 7586 | 8362 | 776
カテゴリ
タスク/アイテム |  | 100 | Kg | 10 | 114 | Kg | 10 | 1000 | 1140 | 140
タスク/アイテム |  | 101 | Kg | 11 | 114 | 平方フィート | 11 | 1111 | 1254 | 143
タスク/アイテム |  | 102 | Kg | 12 | 114 | ポンド | 12 | 1224 | 1368 | 144
タスク/アイテム |  | 103 | Kg | 13 | 114 | 時間 | 13 | 1339 | 1482 | 143
タスク/アイテム |  | 104 | Kg | 14 | 114 | Kg | 14 | 1456 | 1596 | 140
タスク/アイテム |  | 104 | Kg | 14 | 114 | Kg | 14 | 1456 | 1596 | 140
[8 empty] | 7586 | 8436 | 850
合計 | [7 empty] | 22758 | 25086 | 2328
ここをクリックして Smartsheet で作成

## プロジェクト コスト管理 - 空白
プロジェクト コスト管理テンプレート
プロジェクト名
プロジェクト マネージャー
[8 empty] | プロジェクト予算 | 実費 | アンダー/オーバー
[8 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 予算数量 |  |  | 実際の数量
アイテム/タスク | 説明 | ユニット数 | ユニットのタイプ (キログラム/平方フィート/等) | ユニット単価 | ユニット数 | ユニットのタイプ (キログラム/平方フィート/等) | ユニット単価 | 予算コスト | 実費 | アンダー/オーバー | 備考
カテゴリ
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
カテゴリ
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
カテゴリ
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
タスク/アイテム |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
合計 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ここをクリックして Smartsheet で作成

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。