## プロジェクト管理ダッシュボード
プロジェクト管理ダッシュボード
プロジェクト名 | [名前]
報告日 | [日付]
プロジェクト ステータス | 順調
完了 | 27%
タスク | 割り当て先 | 優先度 | ステータス
キックオフ ミーティングを設定する | Alex B. |  | 完了
目標に合意 | Frank C. | ★ | 完了
詳細なリクエスト | Jacob S. |  | 完了
ハードウェア リクエスト | Jacob S. | ★ | 期日超過
最終リソース計画 | Jacob S. |  | 進行中
人員配置 | Alex B. | ★ | 進行中
技術リクエスト | Frank C. |  | 未開始
テスト | Kennedy K. | ★ | 未開始
開発完了 | Jacob S. | ★ | 未開始
ソフトウェア構成 | Alex B. |  | 未開始
システム テスト | Kennedy K. | ★ | 未開始
立ち上げ
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 備考
タスク テーブル
タスク | 割り当て先 | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス
キックオフ ミーティングを設定する | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | 完了
目標に合意 | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | 完了
詳細リクエスト | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | 完了
ハードウェア リクエスト | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | 期日超過
最終リソース計画 | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | 進行中
人員配置 | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | 進行中
技術リクエスト | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | 未開始
テスト | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | 未開始
開発完了 | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | 未開始
ハードウェア構成 | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | 未開始
システム テスト | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | 未開始
立ち上げ |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
タスク完了率
完了 | 27.27%
期日超過 | 9.091%
進行中 | 18.18%
未開始 | 45.45%
予算
計画 | 80000
実績 | 50000
保留中のアイテム
決定 | 5
アクション | 2
変更リクエスト | 4

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。