## Gantt de sélection des fournis1
MODÈLE DE GANTT SUR LE CALENDRIER ET LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES VENDEURS ET DES FOURNISSEURS
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ | PROPRIÉTAIRE | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | J | V | M | Ma | Me | R | F
1 | PRÉPARER
1.1 | Attribuer la responsabilité | Leon W | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2 | 100%
1.1.1 | Définir les exigences et les ICP | Kylie R | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3 | 100%
1.2 | Projet d’appel d’offres | Pete S | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 6 | 90%
1.3 | Examen de l’appel d’offres | Steve L | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2 | 40%
1.4 | Approuver l’appel d’offres | Allen W | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 70%
2 | DISCOVER
2.1 | Recherche de vendeurs et de fournisseurs potentiels | Steve L | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 17 | 30%
2.2 | Distribuer aux vendeurs et fournisseurs potentiels | Allen W | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2 | 0%
3 | ÉVALUER
3.1 | Comparer les vendeurs ou fournisseurs potentiels | Pete S | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4 | 0%
3.2 | Sélectionner les meilleurs vendeurs ou fournisseurs | Leon W | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0%
3.2.1 | Comparer les qualifications | Kylie R | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 4 | 0%
3.2.2 | Examen des parties prenantes | Équipe | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 3 | 0%
3.3 | Examen juridique | Jane A | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 6 | 0%
3.3.1 | Analyse et examen des activités | Jean P | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 0%
4 | SÉLECTIONNER
4.1 | Sélectionner les 2 ou 3 premiers vendeurs ou fournisseurs | Steve L | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 4 | 0%
4.2 | Rencontrer les 2 ou 3 premiers vendeurs ou fournisseurs | Allen W | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 8 | 0%
4.3 | Sélection finale des fournisseurs | Équipe | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 | 0%
4.4 | Intégrer | Malik M | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 3 | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Gantt de sélection des fournis2
MODÈLE DE GANTT SUR LE CALENDRIER ET LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES VENDEURS ET DES FOURNISSEURS
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ | PROPRIÉTAIRE | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F
1 | PRÉPARER
1.1 | Attribuer la responsabilité |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Définir les exigences et les ICP
1.2 | Projet d’appel d’offres
1.3 | Examen de l’appel d’offres
1.4 | Approuver l’appel d’offres
2 | DISCOVER
2.1 | Recherche de vendeurs et de fournisseurs potentiels
2.2 | Distribuer aux vendeurs et fournisseurs potentiels
3 | ÉVALUER
3.1 | Comparer les vendeurs ou fournisseurs potentiels
3.2 | Sélectionner les meilleurs vendeurs ou fournisseurs
3.2.1 | Comparer les qualifications
3.2.2 | Examen des parties prenantes
3.3 | Examen juridique
3.3.1 | Analyse et examen des activités
4 | SÉLECTIONNER
4.1 | Sélectionner les 2 ou 3 premiers vendeurs ou fournisseurs
4.2 | Rencontrer les 2 ou 3 premiers vendeurs ou fournisseurs
4.3 | Sélection finale des fournisseurs
4.4 | Intégrer |  |  |  |  | 0%

## – Exclusion de responsabilité –
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.