## Lista de verificación de la pla
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS CON CRONOGRAMA
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | FECHA DE INICIO
2025-09-02
[6 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7
LISTO | TAREAS | PROPIETARIO DE LA TAREA | INICIO | FINALIZACIÓN | DÍAS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | LISTO
X | Fase 1: Evaluar la necesidad |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 |  | A | A | A | A | [30 empty] | X
X | Identifique claramente el problema y la solución |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 |  | A
X | Investigue alternativas existentes |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 |  | A
X | Identifique las brechas en los productos o servicios existentes |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 |  |  | A
X | Determine las habilidades, el equipo y los materiales necesarios |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 |  |  |  | A
X | Decida si continúa |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 |  |  |  |  | A
| Fase 2: Encontrar oportunidades y comprobar la viabilidad |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 11 |  |  |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
X | Defina su misión |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 |  |  |  |  | A
X | Investigue el mercado |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 |  |  |  |  | A
X | Realice entrevistas con las partes interesadas y las pymes |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | [5 empty] | A | A | A | A | A
| Identificar los recursos necesarios |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | [8 empty] | A | A | A
| Identificar los costos de las empresas emergentes |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | [10 empty] | A | A
| Identificar los costos operativos |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | [10 empty] | A | A
| Determinar las fuentes de financiación |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | [12 empty] | A
| Evaluar la rentabilidad |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | [13 empty] | A | A
| Fase 3: Evaluar los riesgos potenciales |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 9 | [10 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| Evalúe el tamaño del mercado |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | [10 empty] | A | A | A
| Realice una estimación de la competencia |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | [12 empty] | A | A
| Lleve a cabo un análisis FODA |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | [13 empty] | A | A
| Evalúe el clima económico |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | [14 empty] | A | A | A
| Desarrolle un plan estratégico |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | [17 empty] | A | A
| Fase 4: Atraer a las partes interesadas |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | [18 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| Establezca un equipo de gestión |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | [18 empty] | A | A | A
| Busque asociaciones estratégicas |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | [21 empty] | A | A | A | A
| Desarrolle un plan de alcance |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | [24 empty] | A | A | A
| Fase 5: Preparar y lanzar el plan de negocios |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | [18 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| Cree esquema del plan de negocios |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | [18 empty] | A | A | A
| Complete cada sección del plan de negocios |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | [21 empty] | A | A | A | A
| Desarrolle el discurso de los inversores |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | [24 empty] | A | A | A
| Fase 6: Establecer sistemas de apoyo |  | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 6 | [26 empty] | A | A | A | A | A | A
| Cree sistemas de contabilidad |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | [26 empty] | A | A
| Cree manuales y políticas |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | [27 empty] | A | A | A
| Cree un portal de la empresa para almacenar documentos clave |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | [29 empty] | A | A | A
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO - Autobús. Lista de V
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS CON CRONOGRAMA
NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  | FECHA DE INICIO
|  |  | 2025-09-02 |  |  | <-- Ingrese la fecha de inicio original para completar las fechas del cronograma.
[6 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17 |  |  |  |  | Semana 18 |  |  |  |  | Semana 19 |  |  |  |  | Semana 20
LISTO | TAREAS | PROPIETARIO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DÍAS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | LISTO
X | Fase 1: Evaluar la necesidad |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | X
X | Identifique claramente el problema y la solución |  |  |  | 0
X | Investigue alternativas existentes |  |  |  | 0
X | Identificar las brechas en los productos o servicios existentes |  |  |  | 0
X | Determine las habilidades, el equipo y los materiales necesarios |  |  |  | 0
X | Decida si continúa |  |  |  | 0
| Fase 2: Encontrar oportunidades y comprobar la viabilidad |  | 0 | 0 | 0
X | Defina su misión |  |  |  | 0
X | Investigue el mercado |  |  |  | 0
X | Realice entrevistas con las partes interesadas y las pymes |  |  |  | 0
| Identificar los recursos necesarios |  |  |  | 0
| Identificar los costos de las empresas emergentes |  |  |  | 0
| Identificar los costos operativos |  |  |  | 0
| Determinar las fuentes de financiación |  |  |  | 0
| Evaluar la rentabilidad |  |  |  | 0
| Fase 3: Evaluar los riesgos potenciales |  | 0 | 0 | 0
| Evalúe el tamaño del mercado |  |  |  | 0
| Realice una estimación de la competencia |  |  |  | 0
| Llevar a cabo un análisis FODA |  |  |  | 0
| Evalúe el clima económico |  |  |  | 0
| Desarrolle un plan estratégico |  |  |  | 0
| Fase 4: Atraer a las partes interesadas |  | 0 | 0 | 0
| Establezca un equipo de gestión |  |  |  | 0
| Busque asociaciones estratégicas |  |  |  | 0
| Desarrolle un plan de alcance |  |  |  | 0
| Fase 5: Preparar y lanzar el plan de negocios |  | 0 | 0 | 0
| Cree esquema del plan de negocios |  |  |  | 0
| Complete cada sección del plan de negocios |  |  |  | 0
| Desarrolle el discurso de los inversores |  |  |  | 0
| Fase 6: Establecer sistemas de apoyo |  | 0 | 0 | 0
| Cree sistemas de contabilidad |  |  |  | 0
| Cree manuales y políticas |  |  |  | 0
| Cree un portal de la empresa para almacenar documentos clave |  |  |  | 0

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.