## Cronograma de marketing de even
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UNO |  |  | FASE DOS |  |  | FASE TRES |  |  | FASE CUATRO
TIPO DE CAMPAÑA | INFORMACIÓN ADICIONAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing nacional
Anuncios de banner
Marketing local
Anuncios web
Relaciones públicas
Comunicados de prensa
Seminarios web
Marketing de contenidos
Contenido patrocinado
Página de aterrizaje
Documentos técnicos/libros electrónicos
Redes sociales
Twitter
Facebook
Pinterest
Instagram
Google+
LinkedIn
Snapchat
En línea
Blog
Sitio web
Aplicación para dispositivos móviles
Alertas móviles
Boletín por correo electrónico
Web
Desarrollo
Marketing de pago por clic
SEO
Investigación de mercado
Encuestas
Estudios de impacto
Campañas de ventas
Campaña A
Campaña B
Campaña C
Campaña D
Campaña E
Otro
Marca corporativa
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## BLANCO - Cron de marketing de e
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UNO |  |  | FASE DOS |  |  | FASE TRES |  |  | FASE CUATRO
TIPO DE CAMPAÑA | INFORMACIÓN ADICIONAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing nacional
Anuncios de banner
Marketing local
Anuncios web
Relaciones públicas
Comunicados de prensa
Seminarios web
Marketing de contenidos
Contenido patrocinado
Página de aterrizaje
Documentos técnicos/libros electrónicos
Redes sociales
Twitter
Facebook
Pinterest
Instagram
Google+
LinkedIn
Snapchat
En línea
Blog
Sitio web
Aplicación para dispositivos móviles
Alertas móviles
Boletín por correo electrónico
Web
Desarrollo
Marketing de pago por clic
SEO
Investigación de mercado
Encuestas
Estudios de impacto
Campañas de ventas
Campaña A
Campaña B
Campaña C
Campaña D
Campaña E
Otro
Marca corporativa

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.