## Día 1 – 30
EJEMPLO DE PLAN DE NEGOCIOS DE 30-60-90 DÍAS PARA PLANTILLA DE EMPRESAS EMERGENTES
TÍTULO DEL PLAN |  |  |  | PREPARADO POR
Plan de negocios de empresa emergente de 30-60-90 días |  |  |  | Miguel Sánchez
OBJETIVO |  |  |  | FECHA
Establecer nuestros objetivos y entregas empresariales y crear un plan de acción de 90 días para desarrollar nuestro plan de negocios |  |  |  | 2025-05-26
|  |  | INICIO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS | FINALIZAN LOS PRIMEROS 30 DÍAS
PRIMEROS 30 DÍAS |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
OBJETIVOS PRINCIPALES |  |  | RESULTADOS
• Defina claramente el problema a resolver. • Defina claramente la solución del problema. • Decida si debe continuar con la idea de negocio. |  |  | • Declaración de problema/oportunidad • Informe de investigación de mercado
DÍA 1 – PLAN 30
ID | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días
1 | Escriba un resumen del problema. |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
2 | Investigue el problema para identificar los factores que contribuyen o lo agravan. |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4
3 | Escriba hechos y estadísticas relacionados con el problema. |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1
M1 | Hito - Objetivo 1 | Defina el problema que está resolviendo. |  | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2
4 | Lluvia y lista de ideas. |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 7
5 | Evalúe y perfeccione su lista de ideas. |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 3
6 | Decida qué ideas son más viables. | Entreviste a expertos relevantes y determine los escenarios de negocios. |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
7 | Realice evaluaciones formales de su concepto. | Estudio de prefactibilidad |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
8 | Acote sus ideas por proceso de eliminación. |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1
M2 | Hito - Objetivo 2 | Defina la solución del problema. |  | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 3
9 | Realice investigaciones sobre las soluciones existentes al problema. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
10 | Realice investigaciones sobre la competencia. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
11 | Identifique las brechas u oportunidades que hacen que su solución sea mejor. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
12 | Defina quién se ve afectado por el problema. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
13 | Recopile información sobre los clientes de la competencia. | Realice entrevistas, envíe encuestas, observe a los clientes. |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
14 | Obtenga comentarios de clientes sobre su idea de negocio. |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
M3 | Hito - Objetivo 3 | Decida si continúa. |  | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Día 30 – 60
EJEMPLO DE PLAN DE NEGOCIOS DE 30-60-90 DÍAS PARA PLANTILLA DE EMPRESAS EMERGENTES
|  |  | INICIO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS | FINALIZAN LOS PRIMEROS 30 DÍAS
DÍAS 30 – 60 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
OBJETIVOS PRINCIPALES |  |  | RESULTADOS
• Identifique al comprador objetivo. • Desarrolle un modelo de negocios. • Busque asociaciones estratégicas. |  |  | • Análisis FODA • Plan de marketing • Plan operativo • Modelo de negocio
DÍA 30 – PLAN 60
ID | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días
1 | Realice una investigación de mercado: | Obtenga una vista en profundidad del panorama competitivo. |  | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5
2 | Determine el nicho de mercado al que dirigirse. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7
3 | Identifique los puntos débiles del comprador. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 6
4 | Desarrolle una ventaja competitiva. | Determine cómo se diferenciará de la competencia. |  | 2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5
5 | Investigue segmentos de mercado objetivo. | Demografía, psicografía, problemas a los que se enfrentan |  | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5
6 | Investigue informes del sector relacionados con su producto y la industria. |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4
M1 | Hito - Objetivo 1 | Identifique al comprador objetivo. |  | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3
7 | Determine las actividades empresariales clave. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 3
8 | Identifique los recursos empresariales que necesita. | Capital, propiedad intelectual, espacio de oficinas, equipos, talento |  | 2025-07-17 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 6
9 | Lleve a cabo un análisis FODA |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1
10 | Determine el proceso para fabricar el producto. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 4
11 | Determine el proceso para hacer llegar el producto al cliente. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 3
12 | Desarrolle su propuesta de valor única. | Aporte valor duradero a los clientes. |  | 2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
M2 | Hito - Objetivo 2 | Desarrolle un modelo de negocios. |  | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5
13 | Investigue a los minoristas locales que se alineen con su marca y producto. |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 5
14 | Investigue a socios publicitarios. |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 5
15 | Evalúe los costos y beneficios de las asociaciones. |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4
M3 | Hito - Objetivo 3 | Busque asociaciones estratégicas. |  | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 6
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## Día 60 – 90
EJEMPLO DE PLAN DE NEGOCIOS DE 30-60-90 DÍAS PARA PLANTILLA DE EMPRESAS EMERGENTES
|  |  | INICIO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS | FINALIZAN LOS PRIMEROS 30 DÍAS
DÍAS 60 – 90 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-29
OBJETIVOS PRINCIPALES |  |  | RESULTADOS
• Desarrolle un plan de ventas. • Desarrolle un plan financiero. • Finalice su plan de negocios. |  |  | • Plan de ventas • Plan financiero • Plan de negocios • Discurso de los inversores
DÍA 60 – PLAN 90
ID | TAREA | DESCRIPCIÓN | ASIGNADA A | FECHA DE VENCIMIENTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN en días
1 | Defina los objetivos de ventas para su negocio. | Alinee sus objetivos y estrategias con las necesidades del mercado objetivo. |  | 2025-08-02 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 3
2 | Describa los pasos a seguir para alcanzar sus objetivos de ventas. |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
3 | Desarrolle una estrategia de habilitación de ventas. |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
4 | Cree una previsión de las ventas que espera alcanzar. | Previsión de ventas de 1 a 3 años |  | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
5 | Determine los sistemas que se implementarán para respaldar las ventas de sus productos. |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3
M1 | Hito - Objetivo 1 | Desarrolle un plan de ventas. |  | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
6 | Identifique los costos de entrada. |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
7 | Establezca el precio de venta de su producto. |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
8 | Lleve a cabo un análisis del punto de ruptura. |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
9 | Prepare un presupuesto para negocios emergentes. |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
10 | Prepare un balance general proforma. |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
11 | Prepare una declaración de resultados proforma. |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
12 | Prepare una declaración de flujo de efectivo proforma. |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
13 | Prepare una declaración de fondos de fuentes y usos. |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
M2 | Hito - Objetivo 2 | Desarrolle un plan financiero. |  | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5
14 | Documente sus objetivos empresariales actuales y futuros. | Determine los objetivos SMART para los próximos 1 a 3 años. |  | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3
15 | Desarrolle una declaración de la misión y la visión. |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
16 | Documente a su equipo de gestión. | Biografía breve, incluida una experiencia relevante que aporta valor |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1
17 | Detalle sus ofertas de productos y servicios. | Transmita cómo satisfacen las necesidades de los compradores y proporcione detalles sobre las futuras ofertas. |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
18 | Defina la estructura de su empresa. |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
19 | Resuma la historia de la empresa. | Cuándo comenzó el negocio y los hitos clave |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
M3 | Hito - Objetivo 3 | Finalice su plan de negocios. |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1
Haga clic con el botón derecho en el eje horizontal (valor) para formatear los ajustes mínimos y máximos enlazados en Opciones de ejes.* Elimine las filas sin rellenar de su tabla.*

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.