## Planificación estratégica de pr
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PREPARADO POR
TAREA | MES
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | COLOREAR LOS EVENTOS DE BLOQUES SEGÚN LA UBICACIÓN EN EL CALENDARIO
CRONOGRAMA / DESARROLLO DE ENFOQUES
Obtenga la revisión de los materiales de planificación existentes por parte de un consultor
Comité de planificación para debatir enfoques alternativos
Comité de planificación para finalizar el proceso y definir los resultados deseados
Resuma la historia de la organización, los logros y el estado actual
Compile una lista de datos necesarios y planifique la recopilación de la información necesaria
Desarrolle una lista de partes interesadas y planifique solicitar comentarios
Presente plan para la aprobación de la junta directiva
Complete las revisiones necesarias; finalice el plan
MISIÓN / VISIÓN
Desarrollar la misión
Analizar los valores y los objetivos de la organización
Reunir los aportes de las partes interesadas sobre la misión y la visión
Pulir la declaración
Aprobación / Finalización de la declaración de misión
Recopilar información
Encuestas de clientes
Grupos de enfoque
Entrevistas a socios / financiadores / constituyentes
Preparación de datos financieros
Estudios comparativos / competitivos
Estudio ambiental
Sistema actual y revisión de estatutos
DESARROLLO DEL MARCO DE OBJETIVOS Y PLANES
Lluvia de ideas de objetivos y metas
Revisión integral de todos los datos recopilados
Identificar grupos de objetivos
Priorice los objetivos
Asegúrese de que los objetivos apoyan la declaración y la visión de la misión
Desarrolle una lista de objetivos
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## BLANCO - Cronograma de planific
PLANTILLA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS
NOMBRE DEL PROYECTO |  | PREPARADO POR
TAREA | MES
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | COLOREAR LOS EVENTOS DE BLOQUES SEGÚN LA UBICACIÓN EN EL CALENDARIO
CRONOGRAMA / DESARROLLO DE ENFOQUES
MISIÓN / VISIÓN
RECOPILAR INFORMACIÓN
DESARROLLO DEL MARCO DE OBJETIVOS Y PLANES

## - Descargo de responsabilidad -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.