## EXEMPLE — Planning de projet
EXEMPLE DE MODÈLE DE PLANNING DE PROJET
Saisissez la date du premier lundi de chaque mois ----> | T1 | [14 empty] | T2 | [14 empty] | T3 | [12 empty] | T4
| Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
SEMAINE DU PROJET | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
PHASE 1
Conception et lancement du projet
PHASE 2
Définition et planification du projet
PHASE 3
Lancement et exécution du projet
PHASE 4
Performances et contrôle du projet
PHASE 5
Clôture du projet
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
FIN DE PROJET
Charte du projet
Vérification du planning
Lancement
Définition du champ d’application et de l’objectif
Budget
Structure de répartition du travail
Diagramme de Gantt
Plan de communication
Gestion des risques
Prévisions
Qualité
ICP
Statut et suivi
Exécution objective
Qualité des livrables
Suivi des efforts et des coûts
Performances
Rencontre-bilan
Punchlist de projet
Rapport
AUJOURD’HUI

## VIERGE — Planning de projet
MODÈLE DE PLANNING DE PROJET
Saisissez la date du premier lundi de chaque mois ----> | T1 | [14 empty] | T2 | [13 empty] | T3 | [12 empty] | T4
| Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 6 | 13 | 20 | 27 |  | 3 | 10 | 17 | 24 |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
SEMAINE DU PROJET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
PHASE 1
Intitulé
PHASE 2
Intitulé
PHASE 3
Intitulé
PHASE 4
Intitulé
PHASE 5
Intitulé
AUJOURD’HUI
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Planifier
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
Intitulé
FIN DE PROJET

## — Exclusion de responsabilité —
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.