**FORMULARIO DE SOLICITUD DE PEDIDOS DE CAMBIOS DE PROYECTO DE EJEMPLO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Revisión de la oficina de Cartman & Associates |
| **UBICACIÓN DEL TRABAJO** | 1200 Pike Place, 1st Floor |
| **N.º DE CONTRATO**  | R7-625A1 | **N.° DE ORDEN DE CAMBIO** | 107 |
| **PARTE SOLICITANTE** | Calista Schultz | **FECHA DE SOLICITUD** | 5 de enero de 2025 |
| **ADMINISTRADOR DEL PROYECTO** | Jack Peterman | **CONTRATISTA** | Peterman Construction |
| **RESPONSABLE** | Feldman Holdings | **INGENIERO** | Joel Richardson |

|  |
| --- |
| **DETALLES DEL PROYECTO** |
| Revisión de la oficina principal de Cartman & Associates  |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIOS DEL PROYECTO** |
| **DESCRIPCIÓN** **DE LOS CAMBIOS NECESARIOS** | 4 trabajadores adicionales para cumplir con el plazo revisado de una semana antes según lo estipulado por el cliente |
| **MOTIVO DEL CAMBIO** | El cliente ha solicitado una fecha revisada de finalización a partir del viernes 14 de marzo de 2025 al viernes 7 de marzo de 2025. Se requiere mano de obra adicional.  |
| **DOCUMENTOS DE RESPALDO Y JUSTIFICACIÓN** | *Enumere todos los documentos adjuntos que respaldan el cambio solicitado y justifican cualquier aumento del costo y el tiempo.* |
| - Solicitud de pedido de cambio de cliente 106b- PO A1-612 |
| **ESPECIFICACIONES** |  |
| **IMPACTO DEL CAMBIO** | El presupuesto del proyecto aumentará en $11,125; Impacto del cronograma: Fecha límite del proyecto / Cambio de la fecha de finalización en 7 días desde el 14/03/2025 hasta el 03/07/2025 |
| **GESTIÓN DE RIESGOS** | No hay nuevos riesgos introducidos por el cambio |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | Nº de contrato: Revisión de la oficina de Cartman & Associates |
| **UBICACIÓN DEL TRABAJO** | 1200 Pike Place, 1st Floor |
| **N.º DE CONTRATO**  | R7-625A1 | **N.° DE ORDEN DE CAMBIO** | 107 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMBIO EN EL PRECIO DEL CONTRATO** |  | **CAMBIO EN LOS TIEMPOS DEL CONTRATO** |
| **PRECIO ORIGINAL** | $127,550 |  | **PLAZOS ORIGINALES** | 03/14/2025; 133 días |
| **CAMBIOS NETOS DE PEDIDOS DE CAMBIO ANTERIORES** | $138,675 |  | **CAMBIOS NETOS DE PEDIDOS DE CAMBIO ANTERIORES EN DÍAS** | 03/07/2025; 126 días |
| **AUMENTO/REDUCCIÓN NETOS** | $11,125 |  | **AUMENTO/REDUCCIÓN NETOS** | (7 días) |
| **PRECIO TOTAL DEL CONTRATO CON CAMBIOS APROBADOS** | $138,675 |  | **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CON CAMBIOS APROBADOS** | 126 días |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMBIAR EL NIVEL DE PRIORIDAD DE LA SOLICITUD** |  | **JUSTIFICACIÓN DEL NIVEL DE PRIORIDAD** |
|  |  |  |

**DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO**

**EL CAMBIO SE HA DEBATIDO CON:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y TÍTULO** |  | **NOMBRE Y TÍTULO** | **FECHA** |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECOMENDADO POR**INGENIERO |  | **APROBADO POR** EL PROPIETARIO |  |
| **FECHA** |  | **FECHA** |  |
| **ACEPTADO POR EL** CONTRATISTA |  | **REVISADO POR EL** RESPONSABLE DE FINANCIACIÓN |  |
| **FECHA** |  | **FECHA** |  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |