## Lista de verificação de planeja
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PLANEJAMENTO EXECUTIVO COM CRONOGRAMA
NOME DA EMPRESA |  |  | DATA DE INÍCIO
2025-09-02
[6 empty] | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7
CONCLUÍDO | TAREFAS | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | CONCLUÍDO
X | Fase 1: Avaliar a necessidade |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 |  | A | A | A | A | [30 empty] | X
X | Identificar claramente o problema e a solução |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 |  | A
X | Pesquisar alternativas existentes |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 |  | A
X | Identificar lacunas em produtos ou serviços existentes |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 |  |  | A
X | Determinar habilidades, equipamentos e materiais necessários |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 |  |  |  | A
X | Decidir se deve prosseguir |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 |  |  |  |  | A
| Fase 2: Encontrar oportunidades e verificar a viabilidade |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 11 |  |  |  |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
X | Definir sua missão |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 |  |  |  |  | A
X | Pesquisar o mercado |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 |  |  |  |  | A
X | Realizar entrevistas com partes interessadas e SMEs |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | [5 empty] | A | A | A | A | A
| Identificar os recursos necessários |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | [8 empty] | A | A | A
| Identificar os custos da startup |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | [10 empty] | A | A
| Identificar custos operacionais |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | [10 empty] | A | A
| Determinar fontes de financiamento |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | [12 empty] | A
| Avaliar a rentabilidade |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | [13 empty] | A | A
| Fase 3: Avaliar riscos potenciais |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 9 | [10 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| Avaliar o tamanho do mercado |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | [10 empty] | A | A | A
| Estimar a concorrência |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | [12 empty] | A | A
| Conduzir análise SWOT |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | [13 empty] | A | A
| Avaliar clima econômico |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | [14 empty] | A | A | A
| Desenvolver plano estratégico |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | [17 empty] | A | A
| Fase 4: Atrair partes interessadas |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | [18 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| Estabelecer equipe de gerenciamento |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | [18 empty] | A | A | A
| Buscar parcerias estratégicas |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | [21 empty] | A | A | A | A
| Desenvolver plano de divulgação |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | [24 empty] | A | A | A
| Fase 5: Elaborar e negociar o plano executivo |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | [18 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| Criar esboço de plano executivo |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | [18 empty] | A | A | A
| Preencher cada seção do plano executivo |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | [21 empty] | A | A | A | A
| Desenvolver a apresentação de negociação de investidores |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | [24 empty] | A | A | A
| Fase 6: Estabelecer sistemas de suporte |  | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 6 | [26 empty] | A | A | A | A | A | A
| Criar sistemas de contabilidade |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | [26 empty] | A | A
| Criar manuais e políticas |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | [27 empty] | A | A | A
| Criar o portal da empresa para armazenar documentos-chave |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | [29 empty] | A | A | A
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## EM BRANCO - Lista ver. planejam
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PLANEJAMENTO EXECUTIVO COM CRONOGRAMA
NOME DA EMPRESA |  |  | DATA DE INÍCIO
|  |  | 2025-09-02 |  |  | <- Inserir a Data de início para preencher as datas do Cronograma.
[6 empty] | Sem 1 |  |  |  |  | Sem 2 |  |  |  |  | Sem 3 |  |  |  |  | Sem 4 |  |  |  |  | Sem 5 |  |  |  |  | Sem 6 |  |  |  |  | Sem 7 |  |  |  |  | Sem 8 |  |  |  |  | Sem 9 |  |  |  |  | Sem 10 |  |  |  |  | Sem 11 |  |  |  |  | Sem 12 |  |  |  |  | Sem 13 |  |  |  |  | Sem 14 |  |  |  |  | Sem 15 |  |  |  |  | Sem 16 |  |  |  |  | Sem 17 |  |  |  |  | Sem 18 |  |  |  |  | Sem 19 |  |  |  |  | Sem 20
CONCLUÍDO | TAREFAS | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | DIAS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | CONCLUÍDO
X | Fase 1: Avaliar a necessidade |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | X
X | Identificar claramente o problema e a solução |  |  |  | 0
X | Pesquisar alternativas existentes |  |  |  | 0
X | Identificar lacunas em produtos ou serviços existentes |  |  |  | 0
X | Determinar habilidades, equipamentos e materiais necessários |  |  |  | 0
X | Decidir se deve prosseguir |  |  |  | 0
| Fase 2: Encontrar oportunidades e verificar a viabilidade |  | 0 | 0 | 0
X | Definir sua missão |  |  |  | 0
X | Pesquisar o mercado |  |  |  | 0
X | Realizar entrevistas com partes interessadas e SMEs |  |  |  | 0
| Identificar os recursos necessários |  |  |  | 0
| Identificar os custos da startup |  |  |  | 0
| Identificar custos operacionais |  |  |  | 0
| Determinar fontes de financiamento |  |  |  | 0
| Avaliar a rentabilidade |  |  |  | 0
| Fase 3: Avaliar riscos potenciais |  | 0 | 0 | 0
| Avaliar o tamanho do mercado |  |  |  | 0
| Estimar a concorrência |  |  |  | 0
| Conduzir análise SWOT |  |  |  | 0
| Avaliar clima econômico |  |  |  | 0
| Desenvolver plano estratégico |  |  |  | 0
| Fase 4: Atrair partes interessadas |  | 0 | 0 | 0
| Estabelecer equipe de gerenciamento |  |  |  | 0
| Buscar parcerias estratégicas |  |  |  | 0
| Desenvolver plano de divulgação |  |  |  | 0
| Fase 5: Elaborar e negociar o plano executivo |  | 0 | 0 | 0
| Criar esboço de plano executivo |  |  |  | 0
| Preencher cada seção do plano executivo |  |  |  | 0
| Desenvolver a apresentação de negociação de investidores |  |  |  | 0
| Fase 6: Estabelecer sistemas de suporte |  | 0 | 0 | 0
| Criar sistemas de contabilidade |  |  |  | 0
| Criar manuais e políticas |  |  |  | 0
| Criar o portal da empresa para armazenar documentos-chave |  |  |  | 0

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.