## Cronograma de marketing de even
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UM |  |  | FASE DOIS |  |  | FASE TRÊS |  |  | FASE QUATRO
TIPO DE CAMPANHA | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing nacional
Anúncios em banner
Marketing local
Anúncios na web
Relações públicas
Comunicados de imprensa
Seminários on-line
Marketing de conteúdo
Conteúdo patrocinado
Página inicial
Boletins técnicos/eBooks
Redes sociais
Twitter
Facebook
Pinterest
Instagram
Google+
LinkedIn
Snapchat
On-line
Blog
Site
Aplicativo móvel
Alertas em aplicativos móveis
Newsletter por e-mail
Site
Desenvolvimento
Marketing por cliques
SEO
Pesquisa de mercado
Levantamentos
Estudos de impacto
Campanhas de vendas
Campanha A
Campanha B
Campanha C
Campanha D
Campanha E
Outros
Branding corporativo
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BRANCO - Cron. marketing evento
CRONOGRAMA DE MARKETING DE EVENTOS
|  | FASE UM |  |  | FASE DOIS |  |  | FASE TRÊS |  |  | FASE QUATRO
TIPO DE CAMPANHA | INFORMAÇÕES ADICIONAIS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
Marketing nacional
Anúncios em banner
Marketing local
Anúncios na web
Relações públicas
Comunicados de imprensa
Seminários on-line
Marketing de conteúdo
Conteúdo patrocinado
Página inicial
Boletins técnicos/eBooks
Redes sociais
Twitter
Facebook
Pinterest
Instagram
Google+
LinkedIn
Snapchat
On-line
Blog
Site
Aplicativo móvel
Alertas em aplicativos móveis
Newsletter por e-mail
Site
Desenvolvimento
Marketing por cliques
SEO
Pesquisa de mercado
Levantamentos
Estudos de impacto
Campanhas de vendas
Campanha A
Campanha B
Campanha C
Campanha D
Campanha E
Outros
Branding corporativo

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.