## Planejamento estratégico de pro
MODELO DE CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PROJETO
NOME DO PROJETO |  | ELABORADO POR
TAREFA | MÊS
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EVENTOS COLORIDOS DE ACORDO COM A POSIÇÃO NO CALENDÁRIO
DESENVOLVIMENTO DE CRONOGRAMA/ABORDAGEM
Avaliação de materiais de planejamento existentes pelo consultor da Garner
Discussão de abordagens alternativas pela comissão de planejamento
Finalização de processos e definição de resultados desejados pela comissão de planejamento
Resumir a história, as realizações e o status atual da organização
Compilar lista de dados necessários e planejar a coleta de informações necessárias
Elaborar lista de partes interessadas e planejar a solicitação de contribuições
Apresentar plano para aprovação do conselho
Realizar todas as revisões necessárias; finalizar o plano
MISSÃO/VISÃO
Desenvolver a missão
Discutir valores e objetivos da organização
Reunir informações das partes interessadas sobre missão e visão
Refinar a declaração
Aprovação/finalização da declaração da missão
COLETA DE INFORMAÇÕES
Pesquisas de clientes
Grupos focais
Entrevistas de parceiro/financiador/integrantes
Preparação de dados financeiros
Estudos comparativos/competitivos
Estudo ambiental
Análise do sistema atual e dos estatutos
DESENVOLVIMENTO DE METAS E DA ESTRUTURA DO PLANO
Discussão de metas e objetivos
Análise abrangente de todos os dados coletados
Identificar agrupamentos de metas
Priorizar metas
Garantir que as metas corroborem a declaração de missão e a visão
Elaborar lista de objetivos
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## BRANCO - Cronograma de planejam
CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PROJETO
NOME DO PROJETO |  | ELABORADO POR
TAREFA | MÊS
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | EVENTOS COLORIDOS DE ACORDO COM A POSIÇÃO NO CALENDÁRIO
DESENVOLVIMENTO DE CRONOGRAMA/ABORDAGEM
MISSÃO/VISÃO
COLETA DE INFORMAÇÕES
DESENVOLVIMENTO DE METAS E DA ESTRUTURA DO PLANO

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.