## Checklist pianificazione aziend
CHECKLIST PIANIFICAZIONE AZIENDALE CON TIMELINE
NOME DELLA SOCIETÀ |  |  | DATA DI INIZIO
2025-09-02
[6 empty] | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7
FATTO | ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | INIZIO | FINE | GIORNI | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | FATTO
X | Fase 1: valutare la necessità |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 | [35 empty] | X | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Identifica chiaramente il problema e la soluzione |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Ricerca alternative esistenti |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Individua le lacune nei prodotti o servizi esistenti |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | bar: 2025-09-03
X | Determina le competenze, le attrezzature e i materiali necessari |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | bar: 2025-09-04
X | Decidi se procedere |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
| Fase 2: trovare opportunità e verificare la redditività |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 11 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Definisci la tua missione |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Ricerca il mercato |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Conduci interviste con le parti interessate e le PMI |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12
| Identifica le risorse necessarie |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-15
| Identifica i costi di avvio |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Identifica i costi operativi |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Determina le fonti di finanziamento |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 2025-09-17
| Valuta la redditività |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Fase 3: valutare i rischi potenziali |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Valuta le dimensioni del mercato |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-17
| Stima la concorrenza |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-18
| Conduci analisi SWOT |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Valuta il clima economico |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
| Sviluppa un piano strategico |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
| Fase 4: attirare gli stakeholder |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Stabilisci il team di gestione |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Cerca partnership strategiche |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Sviluppa un piano di sensibilizzazione |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Fase 5: preparare e presentare il piano business |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Crea uno schema di piano business |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Compila ogni sezione del piano business |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Sviluppa il pitch deck per gli investitori |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Fase 6: stabilire sistemi di supporto |  | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 6 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Crea sistemi di contabilità |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-08
| Crea manuali e politiche |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-10
| Crea un portale aziendale per archiviare i documenti chiave |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-14
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Checklist piano busines
CHECKLIST PIANIFICAZIONE AZIENDALE CON TIMELINE
NOME DELLA SOCIETÀ |  |  | DATA DI INIZIO
|  |  | 2025-09-02 |  |  | < - Inserisci la Data di inizio per popolare le date della timeline.
[6 empty] | Sett.1 |  |  |  |  | Sett.2 |  |  |  |  | Sett.3 |  |  |  |  | Sett.4 |  |  |  |  | Sett.5 |  |  |  |  | Sett.6 |  |  |  |  | Sett.7 |  |  |  |  | Sett.8 |  |  |  |  | Sett.9 |  |  |  |  | Sett.10 |  |  |  |  | Sett.11 |  |  |  |  | Sett.12 |  |  |  |  | Sett.13 |  |  |  |  | Sett.14 |  |  |  |  | Sett.15 |  |  |  |  | Sett.16 |  |  |  |  | Sett.17 |  |  |  |  | Sett.18 |  |  |  |  | Sett.19 |  |  |  |  | Sett.20
FATTO | ATTIVITÀ | PROPRIETARIO ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | GIORNI | [100 empty] | FATTO | time axis 2025-09-01 to 2026-01-16
X | Fase 1: valutare la necessità |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | X
X | Identifica chiaramente il problema e la soluzione |  |  |  | 0
X | Ricerca alternative esistenti |  |  |  | 0
X | Individua le lacune nei prodotti o servizi esistenti |  |  |  | 0
X | Determina le competenze, le attrezzature e i materiali necessari |  |  |  | 0
X | Decidi se procedere |  |  |  | 0
| Fase 2: trovare opportunità e verificare la redditività |  | 0 | 0 | 0
X | Definisci la tua missione |  |  |  | 0
X | Ricerca il mercato |  |  |  | 0
X | Conduci interviste con le parti interessate e le PMI |  |  |  | 0
| Identifica le risorse necessarie |  |  |  | 0
| Identifica i costi di avvio |  |  |  | 0
| Identifica i costi operativi |  |  |  | 0
| Determina le fonti di finanziamento |  |  |  | 0
| Valuta la redditività |  |  |  | 0
| Fase 3: valutare i rischi potenziali |  | 0 | 0 | 0
| Valuta le dimensioni del mercato |  |  |  | 0
| Stima la concorrenza |  |  |  | 0
| Conduci analisi SWOT |  |  |  | 0
| Valuta il clima economico |  |  |  | 0
| Sviluppa un piano strategico |  |  |  | 0
| Fase 4: attirare gli stakeholder |  | 0 | 0 | 0
| Stabilisci il team di gestione |  |  |  | 0
| Cerca partnership strategiche |  |  |  | 0
| Sviluppa un piano di sensibilizzazione |  |  |  | 0
| Fase 5: preparare e presentare il piano business |  | 0 | 0 | 0
| Crea uno schema di piano business |  |  |  | 0
| Compila ogni sezione del piano business |  |  |  | 0
| Sviluppa il pitch deck per gli investitori |  |  |  | 0
| Fase 6: stabilire sistemi di supporto |  | 0 | 0 | 0
| Crea sistemi di contabilità |  |  |  | 0
| Crea manuali e politiche |  |  |  | 0
| Crea un portale aziendale per archiviare i documenti chiave |  |  |  | 0

## Crea manuali e politiche
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.