## Timeline per progetti edilizi
MODELLO DI TIMELINE PER PROGETTI EDILIZI
TITOLO DEL PROGETTO |  |  | INIZIO
|  |  | 2025-09-21 |  | DURATA DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER |  |  | FINE |  | in giorni
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
NOME DELL'ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
Pianificazione | Completo |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | Non iniziato
Preparazione demo | Completo |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | In corso
Demolizione | Completo |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Completo
Scavo | Completo |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | In attesa
CALCESTRUZZO | Completo |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Pre-riempimento | Completo |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Armatura | In corso |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Tetto | In corso |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Impianto idraulico | In corso |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Infissi | In attesa |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
HVAC | In corso |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Impianto elettrico | In corso |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
A/V | Completo |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Rivestimento casa | Completo |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolamento | In corso |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Cartongesso | In corso |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Pietre esterne | In corso |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Rivestimenti esterni | Non iniziato |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Pavimentazione locale lavanderia/caldaia | In corso |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Lavori in legno | In corso |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Piastrelle | In attesa |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armadi | In corso |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Impianto idraulico - Lavelli sospesi | In corso |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Porte interne | Completo |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Falegnameria | Completo |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Verniciatura interna | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Banconi in pietra | In corso |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Buffer di pianificazione | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Pedane | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Porte interne - sospensioni e attrezzi | Completo |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Apparecchi | Completo |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Impianto idraulico | In corso |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Impianto elettrico | In corso |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vetro bagno | In corso |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Rivestimento porta garage | Non iniziato |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Ispezioni FINALI | In corso |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Conclusione | In corso |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Pulizia casa | In attesa |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Completo | In corso |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Timeline per progetti e
MODELLO DI TIMELINE PER PROGETTI EDILIZI
TITOLO DEL PROGETTO |  |  | INIZIO
DURATA DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER |  |  | FINE |  | in giorni
1
NOME DELL'ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
Pianificazione |  |  |  |  | 1 |  | Non iniziato
Preparazione demo |  |  |  |  | 1 |  | In corso
Demolizione |  |  |  |  | 1 |  | Completo
Scavo |  |  |  |  | 1 |  | In attesa
Calcestruzzo |  |  |  |  | 1
Pre-riempimento |  |  |  |  | 1
Armatura |  |  |  |  | 1
Tetto |  |  |  |  | 1
Impianto idraulico |  |  |  |  | 1
Infissi |  |  |  |  | 1
HVAC |  |  |  |  | 1
Impianto elettrico |  |  |  |  | 1
A/V |  |  |  |  | 1
Rivestimento casa |  |  |  |  | 1
Isolamento |  |  |  |  | 1
Cartongesso |  |  |  |  | 1
Pietre esterne |  |  |  |  | 1
Rivestimenti esterni |  |  |  |  | 1
Pavimentazione locale lavanderia/caldaia |  |  |  |  | 1
Lavori in legno |  |  |  |  | 1
Piastrelle |  |  |  |  | 1
Armadi |  |  |  |  | 1
Impianto idraulico - Lavelli sospesi |  |  |  |  | 1
Porte interne |  |  |  |  | 1
Falegnameria |  |  |  |  | 1
Verniciatura interna |  |  |  |  | 1
Banconi in pietra |  |  |  |  | 1
Buffer di pianificazione |  |  |  |  | 1
Pedane |  |  |  |  | 1
Porte interne - sospensioni e attrezzi |  |  |  |  | 1
Apparecchi |  |  |  |  | 1
Impianto idraulico |  |  |  |  | 1
Impianto elettrico |  |  |  |  | 1
Vetro bagno |  |  |  |  | 1
Rivestimento porta garage |  |  |  |  | 1
Ispezioni FINALI |  |  |  |  | 1
Conclusione |  |  |  |  | 1
Pulizia casa |  |  |  |  | 1
Completo |  |  |  |  | 1
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.