## Timeline di progetto IT
MODELLO DI TIMELINE DI PROGETTO IT
A RISCHIO | NOME SPRINT | NOME ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
| Sprint 1 |  | Completato |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 |  | Non iniziato
| Sprint 2 |  | Completato |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 |  | In corso
| Sprint 3 |  | Completato |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 |  | Completato
| Sprint 4 |  | Completato |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 |  | In attesa
| Sprint 5 |  | Completato |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7
| Sprint 6 |  | Completato |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13
| Sprint 7 |  | In corso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13
| Sprint 8 |  | In corso |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18
| Sprint 9 |  | In corso |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11
| Sprint 10 |  | In attesa |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
| Sprint 11 |  | In corso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2
| Sprint 12 |  | In corso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8
| Sprint 13 |  | Non iniziato |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 8
| Sprint 14 |  | Non iniziato |  | 2024-02-09 | 2024-02-17 | 8
| Sprint 15 |  | Non iniziato |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2
| Sprint 16 |  | Non iniziato |  | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8
| Sprint 17 |  | Non iniziato |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 8
| Sprint 18 |  | Non iniziato |  | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8
| Sprint 19 |  | Non iniziato |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 8
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Timeline per progetti I
MODELLO DI TIMELINE DI PROGETTO IT
A RISCHIO | NOME SPRINT | NOME ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
[7 empty] | 0 |  | Non iniziato
[7 empty] | 0 |  | In corso
[7 empty] | 0 |  | Completato
[7 empty] | 0 |  | In attesa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fai clic con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.