****

**EXEMPLO DE FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | Revisão do front-office da Cartman & Associates |
| **LOCAL DE TRABALHO** | 1200 Pike Place, 1º andar |
| **N.º DO CONTRATO** | R7-625A1 | **N.º DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO** | 107 |
| **PARTE SOLICITANTE** | Calista Schultz | **DATA DA SOLICITAÇÃO** | 5 de janeiro de 2025 |
| **GERENTE DO PROJETO** | Jack Peterman | **EMPREITEIRO** | Peterman Construction |
| **PROPRIETÁRIO** | Feldman Holdings | **ENGENHEIRO** | Joel Richardson |

|  |
| --- |
| **DETALHES DO PROJETO** |
| Revisão do front-office da Cartman & Associates  |

|  |
| --- |
| **DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO** |
| **DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS** |  4 trabalhadores adicionais para cumprir o prazo revisado de uma semana antes, conforme estipulado pelo cliente |
| **MOTIVO DA ALTERAÇÃO** | O cliente solicitou alteração da data de conclusão de sexta-feira, 14 de março de 2025 para sexta-feira, 7 de março de 2025. Mão de obra adicional necessária.  |
| **DOCUMENTOS DE APOIO E JUSTIFICAÇÃO** | *Liste todos os documentos anexados que apoiam a alteração solicitada e justifique qualquer aumento de custo e tempo.* |
| - Solicitação de pedido de alteração de cliente 106b- PO A1-612 |
| **ESPECIFICAÇÕES** |  |
| **IMPACTO DA ALTERAÇÃO** | Aumento do orçamento do projeto em US$ 11.125; Impacto no cronograma: alteração do prazo/data de conclusão do projeto em 7 dias, de 14/03/2025 para 07/03/2025 |
| **GERENCIAMENTO DE RISCOS** | Sem novos riscos introduzidos pela alteração |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | N° do contrato: revisão do front-office da Cartman & Associates |
| **LOCAL DE TRABALHO** | 1200 Pike Place, 1º andar |
| **N.º DO CONTRATO** | R7-625A1 | **N.º DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO** | 107 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ALTERAÇÃO NO PREÇO DO CONTRATO** |  | **ALTERAÇÃO NOS TEMPOS DO CONTRATO** |
| **PREÇO ORIGINAL** | US$ 127.550 |  | **TEMPOS ORIGINAIS** | 14/03/2025; 133 dias |
| **ALTERAÇÕES LÍQUIDAS DE PEDIDOS DE ALTERAÇÃO ANTERIORES** | US$ 138.675 |  | **ALTERAÇÕES LÍQUIDAS DE PEDIDOS DE ALTERAÇÃO ANTERIORES EM DIAS** | 07/03/2025; 126 dias |
| **AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA** | US$ 11.125 |  | **AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA** | (7 dias) |
| **VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ALTERAÇÕES APROVADAS** | US$ 138.675 |  | **TEMPO TOTAL DO CONTRATO COM ALTERAÇÕES APROVADAS** | 126 dias |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÍVEL DE PRIORIDADE DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO** |  | **JUSTIFICATIVA DE NÍVEL DE PRIORIDADE** |
|  |  |  |

**DOCUMENTAÇÃO DE DISCUSSÃO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO**

**A ALTERAÇÃO FOI DISCUTIDA COM:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOME E CARGO** |  | **NOME E CARGO** | **DATA** |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |
|  | Por |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RECOMENDADO POR**ENGENHEIRO |  | **APROVADO PELO** PROPRIETÁRIO |  |
| **DATA** |  | **DATA** |  |
| **ACEITO PELO** EMPREITEIRO |  | **AVALIADO PELO** FINANCIADOR |  |
| **DATA** |  | **DATA** |  |

|  |
| --- |
| **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco. |