## Échéancier de l’exécution du pr
MODÈLE DE CALENDRIER D’EXÉCUTION POUR UN PROJET À LONG TERME
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
2025-03-31
|  | PROJETS | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT/HEURES |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DES PROJETS + INTITULÉ DES TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nb de jours | LIVRABLE | % D’AVANCEMENT | COÛT FIXE | ESTIMATION ESTIMÉES | HEURES RÉELLES | [100 empty] | STATUT | PRIORITÉ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
En cours | ÉLEVÉE | PROJET 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | Non commencé | FAIBLE | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En cours | MOYENNE | P 1, tâche 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | En cours | MOYENNE | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
En attente | MOYENNE | P 1, tâche 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | Terminé | ÉLEVÉE | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
En retard | ÉLEVÉE | P 1, tâche 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | En attente | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Examen requis | FAIBLE | P 1, tâche 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | En retard | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
Terminé | MOYENNE | P 1, tâche 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | Examen requis | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
Mise à jour requise | ÉLEVÉE | P 1, tâche 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | Mise à jour requise | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
En cours | MOYENNE | PROJET 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
Mise à jour requise | FAIBLE | P 2, tâche 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
En cours | ÉLEVÉE | P 2, tâche 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
Non commencé | FAIBLE | P 2, tâche 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
Non commencé | FAIBLE | P 2, tâche 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P 2, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 2, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
En retard | FAIBLE | PROJET 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
En attente | MOYENNE | P 3, tâche 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
Terminé | ÉLEVÉE | P 3, tâche 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
En cours | FAIBLE | P 3, tâche 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
En retard | FAIBLE | P 3, tâche 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
Terminé | FAIBLE | P 3, tâche 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
Examen requis | MOYENNE | P 3, tâche 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | PROJET 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P 4, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P 5, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Échéancier de l’exécut
MODÈLE DE CALENDRIER D’EXÉCUTION POUR UN PROJET À LONG TERME
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | <-- Saisissez la date de début initiale pour renseigner les dates de l’échéancier.
|  | PROJETS | [5 empty] | LIVRABLES |  | COÛT/HEURES |  |  | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
STATUT | PRIORITÉ | NOMS DES PROJETS + INTITULÉ DES TÂCHES | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | Nb de jours | LIVRABLE | % D’AVANCEMENT | COÛT FIXE | ESTIMATION ESTIMÉES | HEURES RÉELLES | [100 empty] | STATUT | PRIORITÉ | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | PROJET 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | Non commencé | FAIBLE
|  | P 1, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | En cours | MOYENNE
|  | P 1, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | Terminé | ÉLEVÉE
|  | P 1, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | En attente
|  | P 1, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | En retard
|  | P 1, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | Examen requis
|  | P 1, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | Mise à jour requise
|  | PROJET 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P 2, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 2, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 2, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 2, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 2, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 2, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P 3, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 3, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 3, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 3, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 3, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 3, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P 4, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 4, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | PROJET 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P 5, tâche 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P 5, tâche 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.