## プロジェクト実行タイムライン
長期プロジェクト実行タイムライン テンプレート
組織/団体名 |  |  |  |  | 開始日
2025-03-31
|  | プロジェクト | [5 empty] | 成果物 |  | 費用/時間 |  |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週 8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週 12 |  |  |  |  | 週 13 |  |  |  |  | 週 14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週 16 |  |  |  |  | 週 17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週 19 |  |  |  |  | 週 20
ステータス | 優先度 | プロジェクト名 + タスク タイトル | タスクの内容 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | 固定費 | 推計時間 | 実際の時間 | [100 empty] | ステータス | 優先度 | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
進行中 | 高 | プロジェクト 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-21 | 16 |  | 74.33% | 22530 | 306 | 298 | [100 empty] | 未開始 | 低 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
進行中 | 中 | P1 タスク 1 |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 4 |  | 33% | 8500 | 32 | 36 | [100 empty] | 進行中 | 中 | bar: 2025-03-31 to 2025-04-03
保留中 | 中 | P1 タスク 2 |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-18 | 13 |  | 100% | 2500 | 104 | 100 | [100 empty] | 完了 | 高 | bar: 2025-04-02 to 2025-04-18
期日超過 | 高 | P1 タスク 3 |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-18 | 5 |  | 90% | 3200 | 40 | 40 | [100 empty] | 保留中 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
要レビュー | 低 | P1 タスク 4 |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 7 |  | 33% | 750 | 50 | 56 | [100 empty] | 期日超過 | bar: 2025-04-03 to 2025-04-11
完了 | 中 | P1 タスク 5 |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-20 | 8 |  | 100% | 6380 | 64 | 56 | [100 empty] | 要レビュー | bar: 2025-04-09 to 2025-04-18
更新が必要 | 高 | P1 タスク 6 |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2 |  | 90% | 1200 | 16 | 10 | [100 empty] | 更新が必要 | bar: 2025-04-18 to 2025-04-21
進行中 | 中 | プロジェクト 2 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 21.67% | 16700 | 792 | 367 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
更新が必要 | 低 | P2 タスク 1 |  |  | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 44 |  | 70% | 2200 | 350 | 356 | bar: 2025-04-22 to 2025-06-20
進行中 | 高 | P2 タスク 2 |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 |  | 60% | 14500 | 20 | 11 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-02
未開始 | 低 | P2 タスク 3 |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 34 |  | 0% |  | 272 | bar: 2025-05-05 to 2025-06-19
未開始 | 低 | P2 タスク 4 |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-03 | 21 |  | 0% |  | 150 | bar: 2025-05-06 to 2025-06-03
|  | P2 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
期日超過 | 低 | プロジェクト 3 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 10 |  | 74.33% | 8350 | 112 | 99 | bar: 2025-03-31 to 2025-08-15
保留中 | 中 | P3 タスク 1 |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 |  | 33% | 6500 | 40 | 36 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-18
完了 | 高 | P3 タスク 2 |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2 |  | 100% |  | 16 | 12 | bar: 2025-04-15 to 2025-04-16
進行中 | 低 | P3 タスク 3 |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1 |  | 90% |  | 5 | 5 | bar: 2025-04-17
期日超過 | 低 | P3 タスク 4 |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 4 |  | 33% |  | 32 | 22 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-24
完了 | 低 | P3 タスク 5 |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2 |  | 100% | 1850 | 14 | 16 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
要レビュー | 中 | P3 タスク 6 |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1 |  | 90% |  | 5 | 8 | bar: 2025-04-25
|  | プロジェクト 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - プロジェクト実行タイムライン
長期プロジェクト実行タイムライン テンプレート
組織/団体名 |  |  |  |  | 開始日
[5 empty] | 2025-03-31 |  |  | < - 最初の開始日を入力してタイムラインの日付を入力します。
|  | プロジェクト | [5 empty] | 成果物 |  | 費用/時間 |  |  | 週 1 |  |  |  |  | 週 2 |  |  |  |  | 週 3 |  |  |  |  | 週 4 |  |  |  |  | 週 5 |  |  |  |  | 週 6 |  |  |  |  | 週 7 |  |  |  |  | 週 8 |  |  |  |  | 週 9 |  |  |  |  | 週 10 |  |  |  |  | 週 11 |  |  |  |  | 週 12 |  |  |  |  | 週 13 |  |  |  |  | 週 14 |  |  |  |  | 週 15 |  |  |  |  | 週 16 |  |  |  |  | 週 17 |  |  |  |  | 週 18 |  |  |  |  | 週 19 |  |  |  |  | 週 20
ステータス | 優先度 | プロジェクト名 + タスク タイトル | タスクの内容 | タスク所有者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 成果物 | 完了率 | 固定費 | 推計時間 | 実際の時間 | [100 empty] | ステータス | 優先度 | time axis 2025-03-31 to 2025-08-15
|  | プロジェクト 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 41.67% | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | 未開始 | 低
|  | P1 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10% | [103 empty] | 進行中 | 中
|  | P1 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 20% | [103 empty] | 完了 | 高
|  | P1 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 30% | [103 empty] | 保留中
|  | P1 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 40% | [103 empty] | 期日超過
|  | P1 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 50% | [103 empty] | 要レビュー
|  | P1 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 100% | [103 empty] | 更新が必要
|  | プロジェクト 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P2 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P2 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P3 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P3 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P4 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P4 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | プロジェクト 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
|  | P5 タスク 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
|  | P5 タスク 6 |  |  |  |  | 0 |  | 0%

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。