## サンプル - プロジェクト アクション プラン
プロジェクト アクション プラン テンプレートの例
プロジェクト名
プロジェクト ベータ
プロジェクト マネージャー |  |  | 今日の日付
Brent Williams |  |  | MM/DD/YY
目標 1
目標 1 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
プロジェクトの構想と開始 | Ira M. | 中 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-09-30
プロジェクト チャーター | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-10-01 | 2022-10-01
チャーターの改訂 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-02 | 2022-10-02
リサーチ | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-03 | 2022-10-03
予測 | Ira M. | 低 | 完了 | 2022-10-04 | 2022-10-04
関係者 | Ira M. | 高 | 進行中 | 2022-10-05 | 2022-10-05
ガイドライン | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-06 | 2022-10-06
プロジェクトの開始 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-07
| Maria S. | 低 | 完了 | 2022-10-08 | 2022-10-08
| Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-09 | 2022-10-09
|  | 低 | 進行中 | 2022-10-10 | 2022-10-10
目標 2
目標 2 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
プロジェクトの定義と計画 | Ira M. | 中 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-09-30
範囲と目標の設定 | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
予算 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-05 | 2022-10-09
コミュニケーション プラン | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-12
リスク管理 | John K. | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | 中 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | 低 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | 中 | 保留中 | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | 低 | 進行中
目標 3
目標 3 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
プロジェクトの開始と実行 | John K. | 中 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-09-30
ステータスと追跡 | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
KPI | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-05 | 2022-10-09
モニタリング | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-12
予測 | Donald W. | 低 | 完了
プロジェクトの更新 | Donald W. | 高 | 進行中
グラフの更新 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | 中 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | 低 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | 中 | 保留中 | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | 低 | 進行中
目標 4
目標 4 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
プロジェクトの実行/モニタリング | Sally J. | 中 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-09-30
プロジェクト チャーター | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
チャーターの改訂 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-05 | 2022-10-09
リサーチ | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-12
予測 | Maria S. | 低 | 完了
関係者 | Maria S. | 高 | 進行中
ガイドライン | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
プロジェクトの開始 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | 低 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | 中 | 保留中 | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | 低 | 進行中
目標 5
目標 5 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
プロジェクト学習 | Ira M. | 中 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-09-30
レビュー |  | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
|  | 中 | 保留中 | 2022-10-05 | 2022-10-09
|  | 低 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | 中 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | 低 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | 中 | 保留中 | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | 低 | 進行中
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - プロジェクト アクション プラン
プロジェクト アクション プラン テンプレート
プロジェクト名
名前
プロジェクト マネージャー |  |  | 今日の日付
名前 |  |  | MM/DD/YY
目標 1
目標 1 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
アクションの説明 | 名前 | 中 | 完了 | MM/DD | MM/DD
説明 |  | 高 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
目標 2
目標 2 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
アクションの説明 | 名前 | 中 | 完了
説明 |  | 高 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
目標 3
目標 3 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
|  | 中 | 完了
|  | 高 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
目標 4
目標 4 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
|  | 中 | 完了
|  | 高 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
目標 5
目標 5 とその説明
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 備考
|  | 中 | 完了
|  | 高 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
優先度キー | ステータス キー
低 | 完了
中 | 未開始
高 | 進行中
保留中

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。