## Exemplo — Plano de ação do proj
EXEMPLO DE MODELO DE PLANO DE AÇÃO DO PROJETO
NOME DO PROJETO
Projeto Beta
GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE HOJE
Brent Williams |  |  | DD/MM/AA
META 1
Declaração/descrição da meta 1
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
Concepção e início do projeto | Ira M. | Média | Concluído | 2022-09-30 | 2022-09-30
Termo de abertura do projeto | Sally J. | Alta | Concluído | 2022-10-01 | 2022-10-01
Revisões do termo de abertura do projeto | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-02 | 2022-10-02
Pesquisa | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-03 | 2022-10-03
Projeções | Ira M. | Baixa | Concluído | 2022-10-04 | 2022-10-04
Partes interessadas | Ira M. | Alta | Em andamento | 2022-10-05 | 2022-10-05
Diretrizes | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-06 | 2022-10-06
Início do projeto | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-07
| Maria S. | Baixa | Concluído | 2022-10-08 | 2022-10-08
| Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-09 | 2022-10-09
|  | Baixa | Em andamento | 2022-10-10 | 2022-10-10
META 2
Declaração/descrição da meta 2
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
Definição e planejamento do projeto | Ira M. | Média | Concluído | 2022-09-30 | 2022-09-30
Definição de escopo e metas | Sally J. | Alta | Concluído | 2022-09-30 | 2022-10-02
Orçamento | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
Plano de comunicação | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-12
Gerenciamento de riscos | John K. | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Média | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baixa | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Média | Em espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baixa | Em andamento
META 3
Declaração/descrição da meta 3
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
Execução e lançamento do projeto | John K. | Média | Concluído | 2022-09-30 | 2022-09-30
Status e acompanhamento | Sally J. | Alta | Concluído | 2022-09-30 | 2022-10-02
KPIs | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
Monitoramento | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-12
Previsões | Donald W. | Baixa | Concluído
Atualizações do projeto | Donald W. | Alta | Em andamento
Atualizações do gráfico | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Média | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baixa | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Média | Em espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baixa | Em andamento
META 4
Declaração/descrição da meta 4
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
Desempenho/monitoramento do projeto | Sally J. | Média | Concluído | 2022-09-30 | 2022-09-30
Termo de abertura do projeto | Sally J. | Alta | Concluído | 2022-09-30 | 2022-10-02
Revisões do termo de abertura do projeto | Sally J. | Média | Em espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
Pesquisa | Maria S. | Baixa | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-12
Projeções | Maria S. | Baixa | Concluído
Partes interessadas | Maria S. | Alta | Em andamento
Diretrizes | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
Início do projeto | Sally J. | Média | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baixa | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Média | Em espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baixa | Em andamento
META 5
Declaração/descrição da meta 5
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
Lições aprendidas no projeto | Ira M. | Média | Concluído | 2022-09-30 | 2022-09-30
Revisão |  | Alta | Concluído | 2022-09-30 | 2022-10-02
|  | Média | Em espera | 2022-10-05 | 2022-10-09
|  | Baixa | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Média | Em andamento | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Baixa | Concluído | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Média | Em espera | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Baixa | Em andamento
CLIQUE AQUI PARA CRIAR NO SMARTSHEET

## Em branco — Plano de execução d
MODELO DE PLANO DE AÇÃO DE PROJETO
NOME DO PROJETO
Nome
GERENTE DE PROJETOS |  |  | DATA DE HOJE
Nome |  |  | DD/MM/AA
META 1
Declaração/descrição da meta 1
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
Descrição da ação | Nome | Média | Concluído | DD/MM | DD/MM
Descrição |  | Alta | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
META 2
Declaração/descrição da meta 2
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
Descrição da ação | Nome | Média | Concluído
Descrição |  | Alta | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
META 3
Declaração/descrição da meta 3
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
|  | Média | Concluído
|  | Alta | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
META 4
Declaração/descrição da meta 4
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
|  | Média | Concluído
|  | Alta | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
META 5
Declaração/descrição da meta 5
DESCRIÇÃO DA AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | STATUS | INÍCIO | TÉRMINO | RECURSOS NECESSÁRIOS | RESULTADO DESEJADO | OBSERVAÇÕES
|  | Média | Concluído
|  | Alta | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Alta | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Média | Em andamento
|  | Baixa | Concluído
|  | Média | Em espera
|  | Baixa | Em andamento

## Legenda do menu suspenso — Não
LEGENDA DO MENU SUSPENSO — NÃO EXCLUIR
LEGENDA DE PRIORIDADES | LEGENDA DO STATUS
Baixa | Concluído
Média | Não iniciado
Alta | Em andamento
Em espera

## – Aviso de isenção de responsab
Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.